## FY2025 Annual Plan (7.8) (hidden)
2026-02-02
JARRWC Annual Plan for FY 2025
| Classification | No. | Area | Schedule |  |  |  |  | Term | Notes
1 | Field Survey | 1st | Tinian | 2025-04-29 | 1900-01-02 | ～ | 2025-05-10 | 1900-01-06 | 12
2 | Field Survey | 2nd | Guam | 2025-07-12 | 1900-01-06 | ～ | 2025-07-22 | 1900-01-02 | 11
3 | Field Survey | 3rd | Tinian | 2025-07-27 | 1899-12-31 | ～ | 2025-08-12 | 1900-01-02 | 17
4 | Field Survey | 4th | Saipan | 2025-08-21 | 1900-01-04 | ～ | 2025-09-03 | 1900-01-03 | 14
5 | Field Survey | 5th | Tinian | 2025-09-11 | 1900-01-04 | ～ | 2025-09-26 | 1900-01-05 | 16
6 | Recovery | ― | Saipan/Tinian | 2026-02-22 | 1899-12-31 | ～ | 2026-03-12 | 1900-01-04 | 19 | Repatriation of the Remains
※ 予算が決定していないため、MAXの回数で計画（案）を作成。
※ 拝礼式、追悼式の日は派遣を避けている。
※ 拝礼式前は、前年度の精算の資料作成、本年度の派遣計画作成があるので派遣は避けること。
※ ３月中旬以降は、本年度の精算の資料作成、来年度の派遣計画作成があるので派遣は避けること。
※ 表敬訪問があるので、木、金、土のCNMI往路は避けること。
※ HPOの結果報告があるので、土、日、(月)のCNMI復路は避けること。
※ パガン島の予算は「その他中部太平洋地域」で計上している。
※ 最終的には社員団体の都合を調整した上で３月末までに日程を決定する。
※ 現行の飛行機運行状況を考慮しているため日程が変更することもある。
※ 飛行機の運航状況は2021年2月現在

## 第1次
【別紙1】
令和８年度 マリアナ諸島現地調査派遣（第１次） 日程表（案）
日次 | 月 日 | 曜 日 | 時間 | 都市（空港） |  | 行動及び概要 |  |  |  | 借上げ（種類）
1 | 2026-04-19 | 1 |  |  |  |  | 【結団式】成田空港第１ターミナル |  |  | ９名
|  |  | 16:55 | 成田 | 発 | （UA825便） |  |  |  | 車両：（送迎）バン✕１台 | ※火・木・日
|  |  | 21:30 | サイパン | 着 |  |  |  |  | （送迎）荷物車✕１台
[8 empty] | サイパン | 泊
2 | 2026-04-20 | 2 |  |  |  |  | 【在サイパン領事事務所表敬訪問】 |  |  | 車両：（半日）レンタカー✕１台
【北マリアナ諸島知事室表敬訪問】
【北マリアナ諸島歴史保存局表敬訪問】
【環境・沿岸資質局表敬訪問】
|  |  | 14:00 | サイパン | 発 | （S2 1206便）
|  |  | 14:15 | テニアン | 着 |  |  |  |  | 車両：（半日）レンタカー✕１台
【テニアン市庁舎表敬訪問】
【HPOテニアン事務所表敬訪問】
【現地調査準備】
[8 empty] | テニアン | 泊
3 | 2026-04-21 | 3 | 終日 |  |  |  | 【テニアン第２日本人墓地サイト記録、遺骨収容、整地、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー✕１台
[8 empty] | テニアン | 泊
4 | 2026-04-22 | 4 | 終日 |  |  |  | 【テニアン第２日本人墓地サイト記録、遺骨収容、整地、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー✕１台
[8 empty] | テニアン | 泊
5 | 2026-04-23 | 5 | 終日 |  |  |  | 【テニアン第２日本人墓地サイト記録、遺骨収容、整地、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー✕１台
[8 empty] | テニアン | 泊
6 | 2026-04-24 | 6 | 終日 |  |  |  | 【テニアン第２日本人墓地サイト記録、遺骨収容、整地、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー✕１台
[8 empty] | テニアン | 泊
7 | 2026-04-25 | 7 | 終日 |  |  |  | 【テニアン第２日本人墓地サイト記録、遺骨収容、整地、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー✕１台
[8 empty] | テニアン | 泊
8 | 2026-04-26 | 1 | 終日 |  |  |  | 【テニアン第２日本人墓地サイト記録、遺骨収容、整地、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー✕１台
[8 empty] | テニアン | 泊
9 | 2026-04-27 | 2 | 終日 |  |  |  | 【テニアン第２日本人墓地サイト記録、遺骨収容、整地、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー✕１台
[8 empty] | テニアン | 泊
10 | 2026-04-28 | 3 | 終日 |  |  |  | 【テニアン第２日本人墓地サイト記録、遺骨収容、整地、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー✕１台
[8 empty] | テニアン | 泊
11 | 2026-04-29 | 4 | 終日 |  |  |  | 【テニアン第２日本人墓地サイト記録、遺骨収容、整地、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー✕１台
[8 empty] | テニアン | 泊
12 | 2026-04-30 | 5 | 終日 |  |  |  | 【テニアン第２日本人墓地サイト記録、遺骨収容、整地、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー✕１台
[8 empty] | テニアン | 泊
13 | 2026-05-01 | 6 | 終日 |  |  |  | 【テニアン第１日本人墓地踏査】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー✕１台
【現地調査】
[8 empty] | テニアン | 泊
14 | 2026-05-02 | 7 | 終日 |  |  |  | 【テニアン第１日本人墓地踏査】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー✕１台
【現地調査】
[8 empty] | テニアン | 泊
15 | 2026-05-03 | 1 | 終日 |  |  |  | 【テニアン第１日本人墓地踏査】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー✕１台
【現地調査】
[8 empty] | テニアン | 泊
16 | 2026-05-04 | 2 |  |  |  |  | 【帰還準備】
|  |  | 13:30 | テニアン | 発 | （S2 2105便） |  |  |  | 車両：（半日）レンタカー✕１台
|  |  | 13:45 | サイパン | 着
[7 empty] | 【北マリアナ諸島歴史保存局結果報告】 |  |  | 車両：（半日）レンタカー✕１台
【遺骨仮安置】
[8 empty] | サイパン | 泊
17 | 2026-05-05 | 3 | 9:55 | サイパン | 発 | （UA76便） |  |  |  | 車両：（送迎）バン✕１台
|  |  | 10:40 | グアム | 着 |  |  |  |  | （送迎）荷物車✕１台
|  |  | 12:10 | グアム | 発 | （UA196便）
|  |  | 15:10 | 成田 | 着
【解団】
※ 日程は、現地事情等により変更することがある。
※ 飛行機の運航状況は2026年1月現在

## 第2次
【別紙1】
令和８年度 マリアナ諸島現地調査（第２次）・遺骨収集（第１次）派遣 日程表（案）
日次 | 月 日 | 曜日 | 時間 | 都市（空港） |  | 行動及び概要 | [10 empty] | 借上げ（種類）
９名
1 | 2026-07-19 | 1 |  |  |  |  | 【結団式】
|  |  | 21:00 | 成田 | 発 | （UA825便） | [11 empty] | ※火・木・日
[8 empty] | サイパン | 泊
2 | 2026-07-20 | 2 | 1:30 | サイパン | 着 | [11 empty] | 車両：（送迎）バン✕１台
[7 empty] | 【在サイパン領事事務所表敬訪問】 | [9 empty] | （送迎）荷物車✕１台
[7 empty] | 【北マリアナ諸島歴史保存局表敬訪問】 | [9 empty] | 車両：（終日）レンタカー×１台
【現地調査準備】
[8 empty] | サイパン | 泊
3 | 2026-07-21 | 3 | 終日 |  |  |  | 【洗骨、遺骨整理及び検体採取】 | [9 empty] | 車両：（終日）レンタカー✕１台
【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】
[8 empty] | サイパン | 泊
4 | 2026-07-22 | 4 | 終日 |  |  |  | 【洗骨、遺骨整理及び検体採取】 | [9 empty] | 車両：（終日）レンタカー✕１台
【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】
[8 empty] | サイパン | 泊
5 | 2026-07-23 | 5 | 終日 |  |  |  | 【洗骨、遺骨整理及び検体採取】 | [9 empty] | 車両：（終日）レンタカー✕１台
【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】
[8 empty] | サイパン | 泊
6 | 2026-07-24 | 6 | 終日 |  |  |  | 【洗骨、遺骨整理及び検体採取】 | [9 empty] | 車両：（終日）レンタカー✕１台
【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】
[8 empty] | サイパン | 泊
7 | 2026-07-25 | 7 | 終日 |  |  |  | 【洗骨、遺骨整理及び検体採取】 | [9 empty] | 車両：（終日）レンタカー✕１台
【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】
[8 empty] | サイパン | 泊
8 | 2026-07-26 | 1 | 終日 |  |  |  | 【洗骨、遺骨整理及び検体採取】 | [9 empty] | 車両：（終日）レンタカー✕１台
【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】
[8 empty] | サイパン | 泊
9 | 2026-07-27 | 2 | 終日 |  |  |  | 【洗骨、遺骨整理及び検体採取】 | [9 empty] | 車両：（終日）レンタカー✕１台
【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】
[8 empty] | サイパン | 泊
10 | 2026-07-28 | 3 | 終日 |  |  |  | 【洗骨、遺骨整理及び検体採取】 | [9 empty] | 車両：（終日）レンタカー✕１台
【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】
[8 empty] | サイパン | 泊
11 | 2026-07-29 | 4 | 終日 |  |  |  | 【洗骨、遺骨整理及び検体採取】 | [9 empty] | 車両：（終日）レンタカー✕１台
【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】
[8 empty] | サイパン | 泊
12 | 2026-07-30 | 5 | 終日 |  |  |  | 【洗骨、遺骨整理及び検体採取】 | [9 empty] | 車両：（終日）レンタカー✕１台
【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】
[8 empty] | サイパン | 泊
13 | 2026-07-31 | 6 |  |  |  |  | 【北マリアナ諸島歴史保存局結果報告】 | [9 empty] | 車両：（終日）レンタカー✕１台
【遺骨仮安置】
【帰還準備】
[8 empty] | サイパン | 泊
[10 empty] | 時間 | 都市（空港） |  | グアム班 |  |  |  | 借上げ（種類）
14 | 2026-08-01 | 7 | 9:50 | サイパン | 発 | （UA76便） | [7 empty] | (職員2名）
|  |  | 10:35 | グアム | 着 | [11 empty] | 車両：（送迎）バン✕１台
（送迎）荷物車✕１台
|  |  | 12:15 | グアム | 発 | （UA196便） | [7 empty] | 【現地調査員との打合せ】
|  |  | 15:55 | 成田 | 着 | [11 empty] | 車両：（半日）レンタカー✕１台
【解団】
[15 empty] | グアム | 泊
15 | 2026-08-02 | 1 | [11 empty] | 【現地調査】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー✕１台
[15 empty] | グアム | 泊
16 | 2026-08-03 | 2 | [11 empty] | 【在ハガッニャ日本国総領事館表敬訪問】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー✕１台
【グアム知事室表敬訪問】
【グアム歴史保存局表敬訪問】
【国立公園局表敬訪問】
【マリアナ統合司令部表敬訪問】
【米海軍グアム基地表敬訪問】
【現地調査】
[15 empty] | グアム | 泊
17 | 2026-08-04 | 3 | [11 empty] | 【DNA検体用未焼骨遺骨の整理・受領】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー✕１台
【在ハガッニャ日本国総領事館にて遺骨証明書発給及び遺骨箱封印】
【現地調査】
[15 empty] | グアム | 泊
18 | 2026-08-05 | 4 | [11 empty] | 【在ハガッニャ日本国総領事館よりDNA検体用未焼骨遺骨受領】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー✕１台
[10 empty] | 12:15 | グアム | 発 | （UA196便）
[10 empty] | 15:10 | 成田 | 着
【成田空港にて厚生労働省出迎え職員に送還した検体の引渡し】
【解団】
※ 日程は、現地事情等により変更することがある。
※ 飛行機の運航状況は2026年1月現在
Formulas:
月 日 = MAX(B7:[月 日, row above])+1

## 第3次
【別紙1】
令和８年度 マリアナ諸島現地調査（第３次）・遺骨収集（第２次）派遣 日程表（案）
日次 | 月 日 | 曜 日 | 時間 | 都市（空港） |  | 行動及び概要 |  |  |  | 借上げ（種類）
８名
1 | 2026-08-18 | 3 |  |  |  |  | 【結団式】
|  |  | 21:00 | 成田 | 発 | （UA825便） |  |  |  |  | ※火・木・日
[8 empty] | サイパン | 泊
2 | 2026-08-19 | 4 | 1:30 | サイパン | 着 |  |  |  |  | 車両：（送迎）バン✕１台
[7 empty] | 【在サイパン領事事務所表敬訪問】 |  |  | （送迎）荷物車✕１台
[7 empty] | 【北マリアナ諸島歴史保存局表敬訪問】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
【現地調査準備】
[8 empty] | サイパン | 泊
3 | 2026-08-20 | 5 | 終日 |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | サイパン | 泊
4 | 2026-08-21 | 6 | 終日 |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | サイパン | 泊
5 | 2026-08-22 | 7 | 終日 |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | サイパン | 泊
6 | 2026-08-23 | 1 | 終日 |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | サイパン | 泊
7 | 2026-08-24 | 2 | 終日 |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | サイパン | 泊
8 | 2026-08-25 | 3 | 終日 |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | サイパン | 泊
9 | 2026-08-26 | 4 | 終日 |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | サイパン | 泊
10 | 2026-08-27 | 5 | 終日 |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | サイパン | 泊
11 | 2026-08-28 | 6 | 終日 |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | サイパン | 泊
12 | 2026-08-29 | 7 | 終日 |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | サイパン | 泊
13 | 2026-08-30 | 1 | 終日 |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | サイパン | 泊
14 | 2026-08-31 | 2 |  |  |  |  | 【北マリアナ諸島歴史保存局結果報告】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
【DNA検体用未焼骨遺骨の整理・受領】
【在サイパン領事事務所にて遺骨証明書発給及び遺骨箱封印】
【遺骨仮安置】
【帰還準備】
[8 empty] | サイパン | 泊
15 | 2026-09-01 | 3 |  |  |  |  | 【在サイパン領事事務所よりDNA検体用未焼骨遺骨受領】
|  |  | 9:50 | サイパン | 発 | （UA76便） |  |  |  | 車両：（送迎）バン✕１台 領事事務所経由
|  |  | 10:35 | グアム | 着 |  |  |  |  | （送迎）荷物車✕１台
|  |  | 12:15 | グアム | 発 | （UA196便）
|  |  | 15:10 | 成田 | 着
【解団】
※ 日程は、現地事情等により変更することがある。
※ 飛行機の運航状況は2026年1月現在

## 第4次
【別紙1】
令和８年度 マリアナ諸島現地調査派遣（第４次） 日程表（案）
日次 | 月 日 | 曜 日 | 時間 | 都市（空港） |  | 行動及び概要 |  |  |  | 借上げ（種類）
９名
1 | 2026-09-10 | 5 |  |  |  |  | 【結団式】成田空港第１ターミナル
|  |  | 21:00 | 成田 | 発 | （UA825便） |  |  |  |  | ※火・木・日
[8 empty] | サイパン | 泊
2 | 2026-09-11 | 6 | 1:40 | サイパン | 着 |  |  |  |  | 車両：（送迎）バン✕１台
[7 empty] | 【在サイパン領事事務所表敬訪問】 |  |  | （送迎）荷物車✕１台
[7 empty] | 【北マリアナ諸島歴史保存局表敬訪問】 |  |  | 車両：（半日）レンタカー✕１台
|  |  | 13:00 | サイパン | 発 | （S2 1205便）
|  |  | 13:15 | テニアン | 着 |  |  |  |  | 車両：（半日）レンタカー✕１台
【テニアン市庁舎表敬訪問】
【HPOテニアン事務所表敬訪問】
【現地調査準備】
[8 empty] | テニアン | 泊
3 | 2026-09-12 | 7 | 終日 |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー✕１台
[8 empty] | テニアン | 泊
4 | 2026-09-13 | 1 | 終日 |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー✕１台
[8 empty] | テニアン | 泊
5 | 2026-09-14 | 2 | 終日 |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー✕１台
[8 empty] | テニアン | 泊
6 | 2026-09-15 | 3 | 終日 |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー✕１台
[8 empty] | テニアン | 泊
7 | 2026-09-16 | 4 | 終日 |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー✕１台
[8 empty] | テニアン | 泊
8 | 2026-09-17 | 5 | 終日 |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー✕１台
[8 empty] | テニアン | 泊
9 | 2026-09-18 | 6 | 終日 |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー✕１台
[8 empty] | テニアン | 泊
10 | 2026-09-19 | 7 | 終日 |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー✕１台
[8 empty] | テニアン | 泊
11 | 2026-09-20 | 1 | 終日 |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー✕１台
[8 empty] | テニアン | 泊
12 | 2026-09-21 | 2 | 終日 |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー✕１台
[8 empty] | テニアン | 泊
13 | 2026-09-22 | 3 | 終日 |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー✕１台
[8 empty] | テニアン | 泊
14 | 2026-09-23 | 4 | 終日 |  |  |  | 【サイト記録、現地調査】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー✕１台
[8 empty] | テニアン | 泊
15 | 2026-09-24 | 5 |  |  |  |  | 【帰還準備】
|  |  | 13:30 | テニアン | 発 | （S2 2105便） |  |  |  | 車両：（半日）レンタカー✕１台
|  |  | 13:45 | サイパン | 着 |  |  |  |  | 車両：（半日）レンタカー✕１台
【北マリアナ諸島歴史保存局結果報告】
【遺骨仮安置】
[8 empty] | サイパン | 泊
16 | 2026-09-25 | 6 | 9:50 | サイパン | 発 | （UA76便） |  |  |  | 車両：（送迎）バン✕１台
|  |  | 10:35 | グアム | 着 |  |  |  |  | （送迎）荷物車✕１台
|  |  | 12:30 | グアム | 発 | （UA196便）
|  |  | 15:25 | 成田 | 着
【解団】
※ 日程は、現地事情等により変更することがある。
※ 飛行機の運航状況は2026年1月現在
車両：（半日）レンタカー✕１台

## 第5次
【別紙1】
令和８年度 マリアナ諸島現地調査派遣（第５次） 日程表（案）
日次 | 月 日 | 曜 日 | 時間 | 都市（空港） |  | 行動及び概要 |  |  |  | 借上げ（種類）
８名
1 | 2026-11-01 | 1 |  |  |  |  | 【結団式】 |  |  | 車両：（送迎）バン✕１台
|  |  | 17:40 | 成田 | 発 | （UA825便） |  |  |  | （送迎）荷物車✕１台 | ※火・木・日
|  |  | 22:20 | サイパン | 着
[8 empty] | サイパン | 泊
2 | 2026-11-02 | 2 | [7 empty] | 車両：（終日）レンタカー×１台
【在サイパン領事事務所表敬訪問】
【北マリアナ諸島歴史保存局表敬訪問】
【現地調査準備】
[8 empty] | サイパン | 泊
3 | 2026-11-03 | 3 | 終日 |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | サイパン | 泊
4 | 2026-11-04 | 4 | 終日 |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | サイパン | 泊
5 | 2026-11-05 | 5 | 終日 |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | サイパン | 泊
6 | 2026-11-06 | 6 | 終日 |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | サイパン | 泊
7 | 2026-11-07 | 7 | 終日 |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | サイパン | 泊
8 | 2026-11-08 | 1 | 終日 |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | サイパン | 泊
9 | 2026-11-09 | 2 | 終日 |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | サイパン | 泊
10 | 2026-11-10 | 3 | 終日 |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | サイパン | 泊
11 | 2026-11-11 | 4 | 終日 |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | サイパン | 泊
12 | 2026-11-12 | 5 | 終日 |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | サイパン | 泊
13 | 2026-11-13 | 6 |  |  |  |  | 【北マリアナ諸島歴史保存局結果報告】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
【遺骨仮安置】
【帰還準備】
[8 empty] | サイパン | 泊
14 | 2026-11-14 | 7 | 9:50 | サイパン | 発 | （UA76便） |  |  |  | 車両：（送迎）バン✕１台
|  |  | 10:35 | グアム | 着 |  |  |  |  | （送迎）荷物車✕１台
|  |  | 12:30 | グアム | 発 | （UA196便）
|  |  | 15:25 | 成田 | 着
【解団】
※ 日程は、現地事情等により変更することがある。
※ 飛行機の運航状況は2026年1月現在

## 第6次
【別紙1】
令和８年度 マリアナ諸島現地調査派遣（第６次） 日程表（案）
日次 | 月 日 | 曜 日 | 時間 | 都市（空港） |  | 行動及び概要 |  |  |  | 借上げ（種類）
８名
1 | 2027-01-28 | 5 |  |  |  |  | 【結団式】 |  |  | 車両：（送迎）バン✕１台
|  |  | 17:40 | 成田 | 発 | （UA825便） |  |  |  | （送迎）荷物車✕１台 | ※火・木・日
|  |  | 22:20 | サイパン | 着
[8 empty] | サイパン | 泊
2 | 2027-01-29 | 6 |  |  |  |  | 【在サイパン領事事務所表敬訪問】 |  |  | 車両：（半日）レンタカー✕１台
【北マリアナ諸島歴史保存局表敬訪問】
|  |  | 13:00 | サイパン | 発 | （S2 1205便）
|  |  | 13:15 | テニアン | 着 |  |  |  |  | 車両：（半日）レンタカー✕１台
【テニアン市庁舎表敬訪問】
【HPOテニアン事務所表敬訪問】
【現地調査準備】
[8 empty] | テニアン | 泊
3 | 2027-01-30 | 7 | 終日 |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | テニアン | 泊
4 | 2027-01-31 | 1 | 終日 |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | テニアン | 泊
5 | 2027-02-01 | 2 | 終日 |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | テニアン | 泊
6 | 2027-02-02 | 3 | 終日 |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | テニアン | 泊
7 | 2027-02-03 | 4 | 終日 |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | テニアン | 泊
8 | 2027-02-04 | 5 | 終日 |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | テニアン | 泊
9 | 2027-02-05 | 6 | 終日 |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | テニアン | 泊
10 | 2027-02-06 | 7 | 終日 |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | テニアン | 泊
11 | 2027-02-07 | 1 | 終日 |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | テニアン | 泊
12 | 2027-02-08 | 2 | 終日 |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | テニアン | 泊
13 | 2027-02-09 | 3 | 終日 |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | テニアン | 泊
14 | 2027-02-10 | 4 | 終日 |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | テニアン | 泊
15 | 2027-02-11 | 5 |  |  |  |  | 【帰還準備】
|  |  | 14:30 | テニアン | 発 | （S2 2106便） |  |  |  | 車両：（半日）レンタカー✕１台
|  |  | 14:45 | サイパン | 着
[7 empty] | 【北マリアナ諸島歴史保存局結果報告】 |  |  | 車両：（半日）レンタカー✕１台
【遺骨仮安置】
[8 empty] | サイパン | 泊
16 | 2027-02-12 | 6 |  |  |  |  | 【帰還準備】
|  |  | 13:15 | サイパン | 発 | （UA824便） |  |  |  | 車両：（送迎）バン✕１台 | ※月・水・金
|  |  | 16:00 | 成田 | 着 |  |  |  |  | （送迎）荷物車✕１台
【解団】
※ 日程は、現地事情等により変更することがある。
※ 飛行機の運航状況は2026年1月現在

## 遺骨収集
【別紙1】
令和８年度 マリアナ諸島戦没者遺骨収集派遣（第3次） 日程表（案）
日次 | 月 日 | 曜日 | 時間 | 都市（空港） |  | 行動及び概要
1 | 2027-02-23 | 3 |  |  |  |  | 【結団式】 |  |  | 10名
|  |  | 17:40 | 成田 | 発 | （UA825便） |  |  |  | 車両：（送迎）バン✕１台 | ※火・木・日
|  |  | 22:20 | サイパン | 着 |  |  |  |  | （送迎）荷物車✕１台
[8 empty] | サイパン | 泊
2 | 2027-02-24 | 4 |  |  |  |  | 【在サイパン領事事務所表敬訪問】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
【北マリアナ諸島知事室表敬訪問】
【北マリアナ諸島歴史保存局表敬訪問】
【サイパン市庁舎表敬訪問】
【洗骨、遺骨整理及び検体採取】
【現地調査準備】
[8 empty] | サイパン | 泊
3 | 2027-02-25 | 5 | 終日 |  |  |  | 【洗骨、遺骨整理及び検体採取】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】
[8 empty] | サイパン | 泊
4 | 2027-02-26 | 6 | 終日 |  |  |  | 【洗骨、遺骨整理及び検体採取】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】
[8 empty] | サイパン | 泊
5 | 2027-02-27 | 7 | 終日 |  |  |  | 【洗骨、遺骨整理及び検体採取】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】
[8 empty] | サイパン | 泊
6 | 2027-02-28 | 1 | 終日 |  |  |  | 【洗骨、遺骨整理及び検体採取】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】
[8 empty] | サイパン | 泊
7 | 2027-03-01 | 2 | 終日 |  |  |  | 【洗骨、遺骨整理及び検体採取】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】
[8 empty] | サイパン | 泊
8 | 2027-03-02 | 3 | 終日 |  |  |  | 【洗骨、遺骨整理及び検体採取】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】
[8 empty] | サイパン | 泊
9 | 2027-03-03 | 4 | 終日 |  |  |  | 【洗骨、遺骨整理及び検体採取】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】
[8 empty] | サイパン | 泊
10 | 2027-03-04 | 5 | 終日 |  |  |  | 【洗骨、遺骨整理及び検体採取】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】
[8 empty] | サイパン | 泊
11 | 2027-03-05 | 6 | 終日 |  |  |  | 【洗骨、遺骨整理及び検体採取】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】
[8 empty] | サイパン | 泊
12 | 2027-03-06 | 7 | 終日 |  |  |  | 【洗骨、遺骨整理及び検体採取】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】
[8 empty] | サイパン | 泊
13 | 2027-03-07 | 1 | 終日 |  |  |  | 【洗骨、遺骨整理及び検体採取】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】
[8 empty] | サイパン | 泊
14 | 2027-03-08 | 2 | 終日 |  |  |  | 【洗骨、遺骨整理及び検体採取】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】
[8 empty] | サイパン | 泊
15 | 2027-03-09 | 3 |  |  |  |  | 【焼骨準備】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台 | 7:00
[7 empty] | 【焼骨・追悼式】 |  |  |  | 9:00
[7 empty] | 【骨上げ】 |  |  |  | 15:00
[7 empty] | 【在サイパン領事事務所にて遺骨安置】 |  |  |  | 16:00
[8 empty] | サイパン | 泊
16 | 2027-03-10 | 4 |  |  |  |  | 【焼骨予備日】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
【北マリアナ諸島歴史保存局結果報告】
【遺骨仮安置】
【在サイパン領事事務所にて遺骨証明書発給及び遺骨箱封印】
【帰還準備】
[8 empty] | サイパン | 泊
17 | 2027-03-11 | 5 |  |  |  |  | 【在サイパン領事事務所より遺骨受領】 |  |  |  | 7:00
|  |  | 9:50 | サイパン | 発 | （UA76便） |  |  |  | 車両：（送迎）バン✕１台 大使館経由 | ※月・水・金
|  |  | 10:35 | グアム | 着 |  |  |  |  | （送迎）荷物車✕１台
|  |  | 12:30 | グアム | 発 | （UA196便）
|  |  | 15:25 | 成田 | 着
[8 empty] | 千代田区 | 泊
18 | 2027-03-12 | 6 |  |  |  |  | 【遺骨引渡式及び解団式】 |  |  |  | 10:30
※ 日程は、現地事情等により変更することがある。
※ 飛行機の運航状況は2026年1月現在
Formulas:
月 日 = MAX(B7:[月 日, row above])+1