## ●R7日程表（8次長期なし）
令和7年度 パラオ諸島現地調査・遺骨収集派遣 日程表（案）
2026-08-06
| 派遣名 |  | 日程 |  |  | 期間 | 人数 | 備考
1 | パラオ諸島現地調査派遣（第５次） （ペリリュー） | 本隊 | 2025-10-05 | ～ | 2025-10-17 | 13日間 | 11名
|  | 残留隊 | 2025-10-05 | ～ | 2025-10-23 | 19日間 | 2名 | 往路は本隊と共に出発
2 | パラオ諸島現地調査派遣（第６次）・遺骨収集派遣（第１次） （ペリリュー・アンガウル） |  | 2025-12-01 | ～ | 2025-12-18 | 18日間 | 20名
3 | パラオ諸島現地調査派遣（第７次） （アンガウル） |  | 2026-01-19 | ～ | 2026-02-01 | 14日間 | 10名
4 | パラオ諸島現地調査派遣（第８次） （ペリリュー） |  | 2026-02-25 | ～ | 2026-03-08 | 12日間 | 12名
※日程は、現地事情等により変更することがある。
※状況により、人数変更の可能性がある。

## R7年間計画_8回（英） (hidden)
Field Survey and Recovery of the Remains of the Palau in FY 2025 Schedule（Plan 4）
2026-08-06
| Delegation classification |  | Delegation | Schedule |  |  | Period | Remarks
1 | Field Survey (Peleliu) | Main team | 1st | 2025-05-12 | ～ | 2025-05-27 | 16 days
|  | Remaining team |  | 2025-05-12 | ～ | 2025-06-09 | 22 days | JARRWC Staff:1, Archaeologist:1, BCHP Staff:1, NPA Staff:1
2 | Field Survey (Angaur) |  | 2nd | 2025-06-16 | ～ | 2025-07-01 | 16 days
3 | Field Survey (Peleliu) |  | 3rd | 2025-07-09 | ～ | 2025-07-22 | 14 days
4 | Field Survey (Angaur) |  | 4th | 2025-09-01 | ～ | 2025-09-16 | 16 days
5 | Field Survey (Peleliu) | Main team | 5th | 2025-10-05 | ～ | 2025-10-18 | 14 days
|  | Remaining team |  | 2025-10-05 | ～ | 2025-10-24 | 20 days | JARRWC Staff:1, Archaeologist:1, BCHP Staff:1, NPA Staff:1
6 | Field Survey/Recovery of the Remains (Angaur/Peleliu) |  | 6th | 2025-12-01 | ～ | 2025-12-18 | 18 days | Accompanied by MHLW Staff Repatriation of the DNA Samples and the Remains
7 | Field Survey (Angaur) |  | 7th | 2026-01-19 | ～ | 2026-02-03 | 16 days
8 | Field Survey (Peleliu) | Advance team | 8th | 2026-02-11 | ～ | 2026-03-10 | 28 days | JARRWC Staff:1, Archaeologist:1, BCHP Staff:1, NPA Staff:1
|  | Main team |  | 2026-02-25 | ～ | 2026-03-10 | 14 days

## 5月調査(長期)①(Eng) (hidden)
Field Survey Delegation of the Palau in FY 2025 (1st) Schedule（Draft）
| Day |  | Action and Overview
|  |  | Time | City |  |  |  | Peleliu (Main team) |  |  | Time | City |  | Peleliu (Remaining team)
1 | 2025-05-12 | 1900-01-01 | 14:30 |  |  |  | 【Inauguration Ceremony】
|  |  | 17:55 | Narita | Dep | (UA865)
|  |  | 22:40 | Guam | Arr
|  |  | 23:45 | Guam | Dep | (UA157)
[17 empty] | Koror | stay
2 | 2025-05-13 | 1900-01-02 | 0:50 | Koror | Arr |  | To the hotel by car
|  |  | 14:00 |  |  |  | 【Courtesy Call on Embassy of Japan in Palau】
[17 empty] | Koror | stay
3 | 2025-05-14 | 1900-01-03 | 14:00 |  |  |  | 【Joint Meeting】
Office of the President
BCHP, EQPB, BPW Safetey Office
NPA
Office of the Peleliu State Government
|  |  | 16:00 |  |  |  | 【Courtesy Call on High Chief of Peleliu】
[17 empty] | Koror | stay
|  |  |  | Koror | Dep | （by Boat）
4 | 2025-05-15 | 1900-01-04 |  | Peleliu | Arr
|  |  | 11:00 |  |  |  | 【Courtesy Call on Peleliu State Governor】
[17 empty] | Peleliu | stay
【Field Survey】
5 | 2025-05-16 | 1900-01-05 |  |  |  |  | 【Excavation】
【Recovery of the Remains】
[17 empty] | Peleliu | stay
【Field Survey】
6 | 2025-05-17 | 1900-01-06 |  |  |  |  | 【Excavation】
【Recovery of the Remains】
[17 empty] | Peleliu | stay
【Field Survey】
7 | 2025-05-18 | 1899-12-31 |  |  |  |  | 【Excavation】
【Recovery of the Remains】
[17 empty] | Peleliu | stay
【Field Survey】
8 | 2025-05-19 | 1900-01-01 |  |  |  |  | 【Excavation】
【Recovery of the Remains】
[17 empty] | Peleliu | stay
【Field Survey】
9 | 2025-05-20 | 1900-01-02 |  |  |  |  | 【Excavation】
【Recovery of the Remains】
[17 empty] | Peleliu | stay
【Field Survey】
10 | 2025-05-21 | 1900-01-03 |  |  |  |  | 【Excavation】
【Recovery of the Remains】
[17 empty] | Peleliu | stay
【Field Survey】
11 | 2025-05-22 | 1900-01-04 |  |  |  |  | 【Excavation】
【Recovery of the Remains】
[17 empty] | Peleliu | stay
【Field Survey】
12 | 2025-05-23 | 1900-01-05 |  |  |  |  | 【Excavation】
【Recovery of the Remains】
[17 empty] | Peleliu | stay
【Field Survey】
13 | 2025-05-24 | 1900-01-06 |  |  |  |  | 【Excavation】
【Recovery of the Remains】
[17 empty] | Peleliu | stay
14 | 2025-05-25 | 1899-12-31 |  |  |  |  | 【Field Survey】
【Excavation】
【Recovery of the Remains】
[17 empty] | Peleliu | stay
15 | 2025-05-26 | 1900-01-01 |  | Peleliu | Dep | （by Boat） | [7 empty] | （BCHP Staff Change by Boat）
|  |  |  | Koror | Arr | [9 empty] | 【Sorting artifacts】
[11 empty] | PM |  |  |  | 【Field Survey】
【Excavation】
[9 empty] | Koror | stay | [6 empty] | Peleliu | stay
16 | 2025-05-27 | 1900-01-02 | 2:05 | Koror | Dep | （UA158） | [8 empty] | 【Field Survey】
|  |  | 5:10 | Guam | Arr | [9 empty] | 【Excavation】
|  |  | 7:05 | Guam | Dep | （UA828）
|  |  | 9:55 | Narita | Arr
【Disbandement】
[17 empty] | Peleliu | stay
17 | 2025-05-28 | 1900-01-03 | [12 empty] | 【Field Survey】
【Excavation】
[17 empty] | Peleliu | stay
18 | 2025-05-29 | 1900-01-04 | [12 empty] | 【Field Survey】
【Excavation】
[17 empty] | Peleliu | stay
19 | 2025-05-30 | 1900-01-05 | [12 empty] | 【Field Survey】
【Excavation】
[17 empty] | Peleliu | stay
20 | 2025-05-31 | 1900-01-06 | [9 empty] | Peleliu | Dep | （by Boat）
[12 empty] | Koror | Arr
[17 empty] | Koror | stay
President's Day
21 | 2025-06-01 | 1899-12-31 | [12 empty] | 【Report Results to Embassy
of Japan in Palau by email】
[17 empty] | Koror | stay
[11 empty] | 3:10 | Koror | Dep | （UA192）
22 | 2025-06-02 | 1900-01-01 | [8 empty] | 6:15 | Guam | Arr
[11 empty] | 12:30 | Guam | Dep | （UA196）
[11 empty] | 15:25 | Narita | Arr
【Disbandment】

## 6月調査②(Eng) (hidden)
Field Survey Delegation of the Palau in FY 2025 (2nd) Schedule（Draft）
| Day |  | Action and Overview
|  |  | Time | City |  | Angaur
1 | 2025-06-16 | 1900-01-01 | 14:30 |  |  |  | 【Inauguration Ceremony】
|  |  | 17:55 | Narita | Dep | (UA865)
|  |  | 22:40 | Guam | Arr
|  |  | 23:45 | Guam | Dep | (UA157)
[8 empty] | Koror | stay
|  |  | 0:50 | Koror | Arr |  | To the hotel by car
2 | 2025-06-17 | 1900-01-02
|  |  | 14:00 |  |  |  | 【Courtesy Call on Embassy of Japan in Palau】
[8 empty] | Koror | stay
3 | 2025-06-18 | 1900-01-03 | 14:00 |  |  |  | 【Joint Meeting】
Office of the President
BCHP, EQPB, BPW Safetey Office
NPA
Office of the Angaur State Government
|  |  | 16:00 |  |  |  | 【Courtesy Call on Angaur State Governor, High Chief of Angaur and Angaur State Delegate Hon. Mario S Gulibert】
[8 empty] | Koror | stay
4 | 2025-06-19 | 1900-01-04 |  | Koror | Dep | （by Boat）
|  |  |  | Angaur | Arr
|  |  | 14:00 |  |  |  | 【Courtesy Call on Office of the Angaur State Goverment】
[8 empty] | Angaur | stay
【Field Survey】
5 | 2025-06-20 | 1900-01-05 |  |  |  |  | 【Excavation】
【Recovery of the Remains】
[8 empty] | Angaur | stay
【Field Survey】
6 | 2025-06-21 | 1900-01-06 |  |  |  |  | 【Excavation】
【Recovery of the Remains】
[8 empty] | Angaur | stay
【Field Survey】
7 | 2025-06-22 | 1899-12-31 |  |  |  |  | 【Excavation】
【Recovery of the Remains】
[8 empty] | Angaur | stay
【Field Survey】
8 | 2025-06-23 | 1900-01-01 |  |  |  |  | 【Excavation】
【Recovery of the Remains】
[8 empty] | Angaur | stay
【Field Survey】
9 | 2025-06-24 | 1900-01-02 |  |  |  |  | 【Excavation】
【Recovery of the Remains】
[8 empty] | Angaur | stay
【Field Survey】
10 | 2025-06-25 | 1900-01-03 |  |  |  |  | 【Excavation】
【Recovery of the Remains】
[8 empty] | Angaur | stay
【Field Survey】
11 | 2025-06-26 | 1900-01-04 |  |  |  |  | 【Excavation】
【Recovery of the Remains】
[8 empty] | Angaur | stay
【Field Survey】
12 | 2025-06-27 | 1900-01-05 |  |  |  |  | 【Excavation】
【Recovery of the Remains】
[8 empty] | Angaur | stay
【Field Survey】
13 | 2025-06-28 | 1900-01-06 |  |  |  |  | 【Excavation】
【Recovery of the Remains】
[8 empty] | Angaur | stay
14 | 2025-06-29 | 1899-12-31 |  | Angaur | Dep | (by Boat)
|  |  |  | Koror | Arr
[8 empty] | Koror | stay
15 | 2025-06-30 | 1900-01-01 | 15:00 |  |  |  | 【Report Results to Embassy of Japan in Palau】
[8 empty] | Koror | stay
|  |  | 2:05 | Koror | Dep | （UA158）
16 | 2025-07-01 | 1900-01-02 | 5:10 | Guam | Arr
|  |  | 12:30 | Guam | Dep | （UA196）
|  |  | 15:25 | Narita | Arr
【Disbandment】

## 7月調査③(Eng) (hidden)
Field Survey Delegation of the Palau in FY 2025 (3rd) Schedule（Draft）
| Day |  | Action and Overview
|  |  | Time | City |  | Peleliu
Constitution Day
1 | 2025-07-09 | 1900-01-03 | 14:30 |  |  |  | 【Inauguration Ceremony】
|  |  | 17:55 | Narita | Dep | (UA865)
|  |  | 22:40 | Guam | Arr
|  |  | 23:45 | Guam | Dep | (UA157)
[8 empty] | Koror | stay
2 | 2025-07-10 | 1900-01-04 | 0:50 | Koror | Arr |  | To the hotel by car
|  |  | 14:00 |  |  |  | 【Courtesy Call on Embassy of Japan in Palau】
[8 empty] | Koror | stay
3 | 2025-07-11 | 1900-01-05 | 14:00 |  |  |  | 【Joint Meeting】
Office of the President
BCHP, EQPB, BPW Safetey Office
NPA
Office of the Peleliu State Government
|  |  | 16:00 |  |  |  | 【Courtesy Call on High Chief of Peleliu】
[8 empty] | Koror | stay
|  |  |  | Koror | Dep | （by Boat）
4 | 2025-07-12 | 1900-01-06 |  | Peleliu | Arr
[8 empty] | Peleliu | stay
【Field Survey】
5 | 2025-07-13 | 1899-12-31 |  |  |  |  | 【Excavation】
【Recovery of the Remains】
[8 empty] | Peleliu | stay
【Field Survey】
6 | 2025-07-14 | 1900-01-01 |  |  |  |  | 【Excavation】
【Recovery of the Remains】
|  |  | 13:30 |  |  |  | 【Courtesy Call on Peleliu State Governor】
[8 empty] | Peleliu | stay
【Field Survey】
7 | 2025-07-15 | 1900-01-02 |  |  |  |  | 【Excavation】
【Recovery of the Remains】
[8 empty] | Peleliu | stay
【Field Survey】
8 | 2025-07-16 | 1900-01-03 |  |  |  |  | 【Excavation】
【Recovery of the Remains】
[8 empty] | Peleliu | stay
【Field Survey】
9 | 2025-07-17 | 1900-01-04 |  |  |  |  | 【Excavation】
【Recovery of the Remains】
[8 empty] | Peleliu | stay
【Field Survey】
10 | 2025-07-18 | 1900-01-05 |  |  |  |  | 【Excavation】
【Recovery of the Remains】
[8 empty] | Peleliu | stay
【Field Survey】
11 | 2025-07-19 | 1900-01-06 |  |  |  |  | 【Excavation】
【Recovery of the Remains】
[8 empty] | Peleliu | stay
12 | 2025-07-20 | 1899-12-31 |  | Peleliu | Dep | （by Boat）
|  |  |  | Koror | Arr
[8 empty] | Koror | stay
13 | 2025-07-21 | 1900-01-01 | 15:00 |  |  |  | 【Report Results to Embassy of Japan in Palau】
[8 empty] | Koror | stay
|  |  | 2:05 | Koror | Dep | （UA158）
14 | 2025-07-22 | 1900-01-02 | 5:10 | Guam | Arr
|  |  | 12:30 | Guam | Dep | （UA196）
|  |  | 15:25 | Narita | Arr
【Disbandment】

## 9月調査④(Eng) (hidden)
Field Survey Delegation of the Palau in FY 2025 (4th) Schedule（Draft）
| Day |  | Action and Overview
|  |  | Time | City |  | Angaur
Labor Day
1 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 14:30 |  |  |  | 【Inauguration Ceremony】
|  |  | 17:55 | Narita | Dep | (UA865)
|  |  | 22:45 | Guam | Arr
|  |  | 23:45 | Guam | Dep | (UA157)
[8 empty] | Koror | stay
|  |  | 0:50 | Koror | Arr |  | To the hotel by car
2 | 2025-09-02 | 1900-01-02
|  |  | 14:00 |  |  |  | 【Courtesy Call on Embassy of Japan in Palau】
[8 empty] | Koror | stay
3 | 2025-09-03 | 1900-01-03 | 14:00 |  |  |  | 【Joint Meeting】
Office of the President
BCHP, EQPB, BPW Safetey Office
NPA
Office of the Angaur State Government
|  |  | 16:00 |  |  |  | 【Courtesy Call on Angaur State Governor, High Chief of Angaur and Angaur State Delegate Hon. Mario S Gulibert】
[8 empty] | Koror | stay
4 | 2025-09-04 | 1900-01-04 |  | Koror | Dep | （by Boat）
|  |  |  | Angaur | Arr
|  |  | 14:00 |  |  |  | 【Courtesy Call on Office of the Angaur State Goverment】
[8 empty] | Angaur | stay
【Field Survey】
5 | 2025-09-05 | 1900-01-05 |  |  |  |  | 【Excavation】
【Recovery of the Remains】
[8 empty] | Angaur | stay
【Field Survey】
6 | 2025-09-06 | 1900-01-06 |  |  |  |  | 【Excavation】
【Recovery of the Remains】
[8 empty] | Angaur | stay
【Field Survey】
7 | 2025-09-07 | 1899-12-31 |  |  |  |  | 【Excavation】
【Recovery of the Remains】
[8 empty] | Angaur | stay
【Field Survey】
8 | 2025-09-08 | 1900-01-01 |  |  |  |  | 【Excavation】
【Recovery of the Remains】
[8 empty] | Angaur | stay
【Field Survey】
9 | 2025-09-09 | 1900-01-02 |  |  |  |  | 【Excavation】
【Recovery of the Remains】
[8 empty] | Angaur | stay
【Field Survey】
10 | 2025-09-10 | 1900-01-03 |  |  |  |  | 【Excavation】
【Recovery of the Remains】
[8 empty] | Angaur | stay
【Field Survey】
11 | 2025-09-11 | 1900-01-04 |  |  |  |  | 【Excavation】
【Recovery of the Remains】
[8 empty] | Angaur | stay
【Field Survey】
12 | 2025-09-12 | 1900-01-05 |  |  |  |  | 【Excavation】
【Recovery of the Remains】
[8 empty] | Angaur | stay
【Field Survey】
13 | 2025-09-13 | 1900-01-06 |  |  |  |  | 【Excavation】
【Recovery of the Remains】
[8 empty] | Angaur | stay
14 | 2025-09-14 | 1899-12-31 |  | Angaur | Dep | (by Boat)
|  |  |  | Koror | Arr
[8 empty] | Koror | stay
15 | 2025-09-15 | 1900-01-01 | 15:00 |  |  |  | 【Report Results to Embassy of Japan in Palau】
[8 empty] | Koror | stay
|  |  | 2:05 | Koror | Dep | （UA158）
16 | 2025-09-16 | 1900-01-02 | 5:10 | Guam | Arr
|  |  | 12:30 | Guam | Dep | （UA196）
|  |  | 15:25 | Narita | Arr
【Disbandment】

## 10月調査(長期)⑤
令和7年度 パラオ諸島現地調査派遣（第5次） 日程表（案）
日次 | 月 日 | 曜日 | 行 動 及 び 概 要 | [13 empty] | 借上げ（車両等）
|  |  | 時間 | 都市（空港） |  | ペリリュー班（本隊） |  |  |  | 時間 | 都市（空港） |  | ペリリュー班（残留隊）
1 | 2025-10-05 | 1 | 14:00 |  |  |  | 【結団式】 於：成田空港第１旅客ターミナル４階 南ウィング ミーティングポイント「ITOKI」
|  |  | 17:00 | 成田 | 発 | （UA197）
|  |  | 21:50 | グアム | 着
|  |  | 23:45 | グアム | 発 | （UA157）
[15 empty] | コロール | 泊
2 | 2025-10-06 | 2 | 0:50 | コロール | 着 |  | 到着後ホテルへ移動（車両） | [9 empty] | （送迎）バン（13人乗り）×1台
|  |  | 12:00 |  |  |  | 地権者への前回結果報告 | [9 empty] | （送迎）荷物車×1台
|  |  | 13:15 |  |  |  | 【在パラオ日本国大使館の表敬】 | [9 empty] | （終日）バン（13人乗り）×1台
|  |  | 14:00 |  |  |  | 【全体会議】
パラオ共和国大統領府関係者
人的資源･文化･観光･開発省文化歴史保存局(BCHP)
環境保護委員会(EQPB)
商業省公共事業局国家安全室(BPW Safety Office)
NPA
ペリリュー州政府関係者
|  |  | 16:00 |  |  |  | 【ペリリュー大酋長表敬】
[15 empty] | コロール | 泊
3 | 2025-10-07 | 3 |  | コロール | 発 |  | （スピードボート） | [9 empty] | コロール
|  |  |  | ペリリュー | 着 | [11 empty] | （送迎）バン（13人乗り）×1台
（送迎）荷物車×1台
スピードボート×１
ペリリュー
（終日）バン（6～7人乗り）×2台
|  |  | 13:30 |  |  |  | 【ペリリュー州知事表敬訪問】 | [9 empty] | （送迎）荷物車×１
[15 empty] | ペリリュー | 泊
4 | 2025-10-08 | 4 |  |  |  |  | 【調査、発掘、収容】 | [9 empty] | （終日）バン（6～7人乗り）×4台
[15 empty] | ペリリュー | 泊
5 | 2025-10-09 | 5 |  |  |  |  | 【調査、発掘、収容】 | [9 empty] | （終日）バン（6～7人乗り）×4台
[15 empty] | ペリリュー | 泊
6 | 2025-10-10 | 6 |  |  |  |  | 【調査、発掘、収容】 | [9 empty] | （終日）バン（6～7人乗り）×4台
[15 empty] | ペリリュー | 泊
7 | 2025-10-11 | 7 |  |  |  |  | 【調査、発掘、収容】 | [9 empty] | （終日）バン（6～7人乗り）×4台
[15 empty] | ペリリュー | 泊
8 | 2025-10-12 | 1 |  |  |  |  | 【調査、発掘、収容】 | [9 empty] | （終日）バン（6～7人乗り）×4台
[15 empty] | ペリリュー | 泊
9 | 2025-10-13 | 2 |  |  |  |  | 【調査、発掘、収容】 | [9 empty] | （終日）バン（6～7人乗り）×4台
[15 empty] | ペリリュー | 泊
10 | 2025-10-14 | 3 |  |  |  |  | 【調査、発掘、収容】 | [9 empty] | （終日）バン（6～7人乗り）×4台
[15 empty] | ペリリュー | 泊
11 | 2025-10-15 | 4 |  |  |  |  | 【調査、発掘、収容】 | [9 empty] | （終日）バン（6～7人乗り）×4台
[15 empty] | ペリリュー | 泊
12 | 2025-10-16 | 5 |  | ペリリュー | 発 |  | （スピードボート） |  |  |  | ペリリュー | 着 |  | （スピードボート、BCHP職員交代） |  |  | ペリリュー
|  |  |  | コロール | 着 | [11 empty] | （終日）バン（6～7人乗り）×2台
[10 empty] | AM |  |  |  | 【遺留品整理】 |  |  | （送迎）荷物車×1台
[10 empty] | PM |  |  |  | 【調査、発掘】 |  |  | スピードボート×１
・コロール→ペリリュー BCHP交代職員乗船
・ペリリュー→コロール 本隊派遣団員等乗船
コロール
（送迎）バン（13人乗り）×1台
（送迎）荷物車×1台
[8 empty] | コロール | 泊 | [5 empty] | ペリリュー | 泊
13 | 2025-10-17 | 6 | 2:05 | コロール | 発 | （UA158） | [7 empty] | 【調査、発掘、収容】 |  |  | コロール
|  |  | 5:10 | グアム | 着 | [11 empty] | （送迎）バン（13人乗り）×1台
|  |  | 12:30 | グアム | 発 | （UA196） | [10 empty] | （送迎）荷物車×1台
|  |  | 15:25 | 成田 | 着 | [11 empty] | ペリリュー
[7 empty] | 【解団】 | [9 empty] | （終日）バン（6～7人乗り）×2台
[15 empty] | ペリリュー | 泊
14 | 2025-10-18 | 7 | [11 empty] | 【調査、発掘、収容】
ペリリュー
（終日）バン（6～7人乗り）×2台
[15 empty] | ペリリュー | 泊
15 | 2025-10-19 | 1 | [11 empty] | 【調査、発掘、収容】 |  |  | （終日）バン（6～7人乗り）×2台
[15 empty] | ペリリュー | 泊
16 | 2025-10-20 | 2 | [11 empty] | 【調査、発掘、収容】 |  |  | （終日）バン（6～7人乗り）×2台
[15 empty] | ペリリュー | 泊
17 | 2025-10-21 | 3 | [11 empty] | 【調査、発掘、収容】 |  |  | （終日）バン（6～7人乗り）×2台
[15 empty] | ペリリュー | 泊
ペリリュー
18 | 2025-10-22 | 4 | [8 empty] | ペリリュー | 発 |  | （スピードボート） |  |  | （送迎）バン（6～7人乗り）×1台
[11 empty] | コロール | 着 |  |  |  |  | スピードボート×１
[10 empty] | 15:00 |  |  |  | 【在パラオ日本国大使館への結果報告】
コロール
（送迎・半日）バン（6～7人乗り）×1台
[15 empty] | コロール | 泊
[10 empty] | 2:05 | コロール | 発 | （UA158） |  |  |  | （送迎）バン（6～7人乗り）×1台
19 | 2025-10-23 | 5 | [7 empty] | 5:10 | グアム | 着
[10 empty] | 12:30 | グアム | 発 | （UA196）
[10 empty] | 15:25 | 成田 | 着
【解団】
※ 日程は、現地事情等により変更することがある。
Formulas:
月 日 = MAX(B7:[月 日, row above])+1

## 10月調査(長期)⑤(Eng) (hidden)
Field Survey Delegation of the Palau in FY 2025 (5th) Schedule（Draft）
| Day |  | Action and Overview
|  |  | Time | City |  |  |  | Peleliu (Main team) |  |  | Time | City |  | Peleliu (Remaining team)
1 | 2025-10-05 | 1899-12-31 | 14:30 |  |  |  | 【Inauguration Ceremony】
|  |  | 17:55 | Narita | Dep | (UA865)
|  |  | 22:45 | Guam | Arr
|  |  | 23:45 | Guam | Dep | (UA157)
[16 empty] | Koror | stay
2 | 2025-10-06 | 1900-01-01 | 0:50 | Koror | Arr |  | To the hotel by car
|  |  | 14:00 |  |  |  | 【Courtesy Call on Embassy of Japan in Palau】
【Joint Meeting】
Office of the President
BCHP, EQPB, BPW Safetey Office
NPA
Office of the Peleliu State Government
|  |  | 16:00 |  |  |  | 【Courtesy Call on High Chief of Peleliu】
[16 empty] | Koror | stay
3 | 2025-10-07 | 1900-01-02 |  | Koror | Dep | （by Boat）
|  |  |  | Peleliu | Arr
|  |  | 13:30 |  |  |  | 【Courtesy Call on Peleliu State Governor】
[16 empty] | Peleliu | stay
【Field Survey】
4 | 2025-10-08 | 1900-01-03 |  |  |  |  | 【Excavation】
【Recovery of the Remains】
【Courtesy Call on Peleliu State Governor】
[16 empty] | Peleliu | stay
【Field Survey】
5 | 2025-10-09 | 1900-01-04 |  |  |  |  | 【Excavation】
【Recovery of the Remains】
[16 empty] | Peleliu | stay
【Field Survey】
6 | 2025-10-10 | 1900-01-05 |  |  |  |  | 【Excavation】
【Recovery of the Remains】
[16 empty] | Peleliu | stay
【Field Survey】
7 | 2025-10-11 | 1900-01-06 |  |  |  |  | 【Excavation】
【Recovery of the Remains】
[16 empty] | Peleliu | stay
【Field Survey】
8 | 2025-10-12 | 1899-12-31 |  |  |  |  | 【Excavation】
【Recovery of the Remains】
[16 empty] | Peleliu | stay
【Field Survey】
9 | 2025-10-13 | 1900-01-01 |  |  |  |  | 【Excavation】
【Recovery of the Remains】
[16 empty] | Peleliu | stay
【Field Survey】
10 | 2025-10-14 | 1900-01-02 |  |  |  |  | 【Excavation】
【Recovery of the Remains】
[16 empty] | Peleliu | stay
【Field Survey】
11 | 2025-10-15 | 1900-01-03 |  |  |  |  | 【Excavation】
【Recovery of the Remains】
[16 empty] | Peleliu | stay
【Field Survey】
12 | 2025-10-16 | 1900-01-04 |  |  |  |  | 【Excavation】
【Recovery of the Remains】
[16 empty] | Peleliu | stay
|  |  |  | Peleliu | Dep | （by Boat） | [7 empty] | （BCHP Staff Change by Boat）
13 | 2025-10-17 | 1900-01-05 |  | Koror | Arr | [9 empty] | 【Sorting artifacts】
[11 empty] | PM |  |  |  | 【Field Survey】
【Excavation】
[9 empty] | Koror | stay | [5 empty] | Peleliu | stay
14 | 2025-10-18 | 1900-01-06 | 3:10 | Koror | Dep | （UA158） | [8 empty] | 【Field Survey】
|  |  | 6:15 | Guam | Arr | [9 empty] | 【Excavation】
|  |  | 12:30 | Guam | Dep | （UA828）
|  |  | 15:25 | Narita | Arr
【Disbandement】
[16 empty] | Peleliu | stay
15 | 2025-10-19 | 1899-12-31 | [12 empty] | 【Field Survey】
【Excavation】
[16 empty] | Peleliu | stay
16 | 2025-10-20 | 1900-01-01 | [12 empty] | 【Field Survey】
【Excavation】
[16 empty] | Peleliu | stay
17 | 2025-10-21 | 1900-01-02 | [12 empty] | 【Field Survey】
【Excavation】
[16 empty] | Peleliu | stay
18 | 2025-10-22 | 1900-01-03 | [9 empty] | Peleliu | Dep | （by Boat）
[12 empty] | Koror | Arr
[16 empty] | Koror | stay
19 | 2025-10-23 | 1900-01-04 | [12 empty] | 【Report Results to Embassy of Japan in Palau】
[16 empty] | Koror | stay
[11 empty] | 3:10 | Koror | Dep | （UA192）
20 | 2025-10-24 | 1900-01-05 | [8 empty] | 6:15 | Guam | Arr
[11 empty] | 12:30 | Guam | Dep | （UA196）
[11 empty] | 15:25 | Narita | Arr
【Disbandment】

## 12月収集⑥
令和7年度 パラオ諸島現地調査派遣（第６次）・遺骨収集派遣（第１次） 日程表（案）
日次 | 月 日 | 曜日 | 行 動 及 び 概 要 | [13 empty] | 借上げ（車両等）
|  |  | 時間 | 都市（空港） |  | ペリリュー班 |  |  |  | 時間 | 都市（空港） |  | アンガウル班
1 | 2025-12-01 | 2 | 14:00 |  |  |  | 【結団式】 於：成田空港第１旅客ターミナル４階 南ウィング ミーティングポイント「ITOKI」
|  |  | 17:00 | 成田 | 発 | （UA197）
|  |  | 21:45 | グアム | 着
|  |  | 23:40 | グアム | 発 | （UA157）
[15 empty] | コロール | 泊
2 | 2025-12-02 | 3 | 0:50 | コロール | 着 |  | 到着後ホテルへ移動（車両） | [9 empty] | （送迎）バス（25～30人乗り）×1台
|  |  | 12:00 |  |  |  | 集団埋葬地地権者への前回結果報告 | [9 empty] | （送迎）荷物車×1台
|  |  | 13:15 |  |  |  | 【在パラオ日本国大使館の表敬】
|  |  | 14:00 |  |  |  | 【全体会議】 | [9 empty] | （終日）バス（25～30人乗り）×1台
パラオ共和国大統領府関係者
人的資源・文化・観光・開発省文化歴史保存局(BCHP)
環境保護委員会(EQPB)
商業省公共事業局国家安全室(BPW Safety Office)
NPA
アンガウル州政府関係者
ペリリュー州政府関係者
|  |  | 16:00 |  |  |  | 【アンガウル州知事、アンガウル大酋長表敬】
【ペリリュー大酋長表敬】
[15 empty] | コロール | 泊
3 | 2025-12-03 | 4 |  | コロール | 発 |  | （スピードボート） | [9 empty] | コロール
|  |  |  | ペリリュー | 着 | [11 empty] | （送迎）バス（25～30人乗り）×1台
[11 empty] | ペリリュー | 発 |  |  |  |  | （送迎）荷物車×1台
|  |  | 11:00 |  |  |  | 【ペリリュー州知事表敬訪問】 |  |  |  | アンガウル | 着 |  |  |  |  | スピードボート×1（人員用） コロール→ペリリュー→アンガウル
スピードボート×1（荷物用） コロール→ペリリュー→アンガウル
[10 empty] | 14:00 |  |  |  | 【アンガウル州政府表敬訪問】
ペリリュー
（終日）バン（6～7人乗り）×2台
（送迎）荷物車×１
アンガウル
（終日）バン（6～7人乗り）×2台
（送迎）荷物車×１
[8 empty] | ペリリュー | 泊 | [5 empty] | アンガウル | 泊
4 | 2025-12-04 | 5 |  |  |  |  | 【調査、発掘、収容】 | [6 empty] | 【調査、発掘、収容】 |  |  | ペリリュー
（終日）バン（6～7人乗り）×4台
アンガウル
（終日）バン（6～7人乗り）×2台
[8 empty] | ペリリュー | 泊 | [5 empty] | アンガウル | 泊
5 | 2025-12-05 | 6 |  |  |  |  | 【調査、発掘、収容】 | [6 empty] | 【調査、発掘、収容】 |  |  | ペリリュー
（終日）バン（6～7人乗り）×4台
アンガウル
（終日）バン（6～7人乗り）×2台
[8 empty] | ペリリュー | 泊 | [5 empty] | アンガウル | 泊
6 | 2025-12-06 | 7 |  |  |  |  | 【調査、発掘、収容】 | [6 empty] | 【調査、発掘、収容】 |  |  | ペリリュー
（終日）バン（6～7人乗り）×4台
アンガウル
（終日）バン（6～7人乗り）×2台
[8 empty] | ペリリュー | 泊 | [5 empty] | アンガウル | 泊
7 | 2025-12-07 | 1 |  |  |  |  | 【調査、発掘、収容】 | [6 empty] | 【調査、発掘、収容】 |  |  | ペリリュー
（終日）バン（6～7人乗り）×4台
アンガウル
（終日）バン（6～7人乗り）×2台
[8 empty] | ペリリュー | 泊 | [5 empty] | アンガウル | 泊
8 | 2025-12-08 | 2 |  |  |  |  | 【調査、発掘、収容】 | [6 empty] | 【調査、発掘、収容】 |  |  | ペリリュー
（終日）バン（6～7人乗り）×4台
アンガウル
（終日）バン（6～7人乗り）×2台
[8 empty] | ペリリュー | 泊 | [5 empty] | アンガウル | 泊
9 | 2025-12-09 | 3 |  |  |  |  | 【調査、発掘、収容】 | [6 empty] | 【焼骨式】 |  |  | ペリリュー
（終日）バン（6～7人乗り）×4台
アンガウル
（終日）バン（6～7人乗り）×2台
[8 empty] | ペリリュー | 泊 | [5 empty] | アンガウル | 泊
10 | 2025-12-10 | 4 |  |  |  |  | 【焼骨式】 | [6 empty] | 【調査、発掘、収容】 |  |  | ペリリュー
（終日）バン（6～7人乗り）×4台
アンガウル
（終日）バン（6～7人乗り）×2台
[8 empty] | ペリリュー | 泊 | [5 empty] | アンガウル | 泊
11 | 2025-12-11 | 5 |  |  |  |  | 【調査、発掘、収容】 | [6 empty] | 【調査、発掘、収容】 |  |  | ペリリュー
（終日）バン（6～7人乗り）×4台
アンガウル
（終日）バン（6～7人乗り）×2台
[8 empty] | ペリリュー | 泊 | [5 empty] | アンガウル | 泊
12 | 2025-12-12 | 6 |  |  |  |  | 【追悼式】 | [6 empty] | 【追悼式】 |  |  | ペリリュー
（終日）バン（6～7人乗り）×4台
アンガウル
（終日）バン（6～7人乗り）×2台
[8 empty] | ペリリュー | 泊 | [5 empty] | アンガウル | 泊
13 | 2025-12-13 | 7 |  |  |  |  | 【調査、発掘、収容】 | [6 empty] | 【調査、発掘、収容】 |  |  | ペリリュー
[7 empty] | 【DNA検体用未焼骨遺骨の整理・収納】 | [6 empty] | 【DNA検体用未焼骨遺骨の整理・収納】 |  |  | （終日）バン（6～7人乗り）×4台
アンガウル
（終日）バン（6～7人乗り）×2台
[8 empty] | ペリリュー | 泊 | [5 empty] | アンガウル | 泊
14 | 2025-12-14 | 1 |  |  |  |  | 【調査、発掘、収容】 | [6 empty] | 【調査、発掘、収容】 |  |  | ペリリュー
[7 empty] | 【DNA検体用未焼骨遺骨の整理・収納】 | [6 empty] | 【DNA検体用未焼骨遺骨の整理・収納】 |  |  | （終日）バン（6～7人乗り）×4台
アンガウル
（終日）バン（6～7人乗り）×2台
[8 empty] | ペリリュー | 泊 | [5 empty] | アンガウル | 泊
[11 empty] | アンガウル | 発 |  | （スピードボート） |  |  | ペリリュー
[11 empty] | ペリリュー | 着 |  |  |  |  | （送迎）バン（6～7人乗り）×2台
15 | 2025-12-15 | 2 |  | ペリリュー | 発 |  | （スピードボート） | [9 empty] | （送迎）荷物車×1台
|  |  |  | コロール | 着
アンガウル
（送迎）バン（6～7人乗り）×2台
|  |  | 14:00 |  |  |  | 【DNA検体用未焼骨遺骨をBCHP（マルキョク）に引渡し、検体リストと照合】 | [9 empty] | （送迎）荷物車×1台
スピードボート×1（人員用） アンガウル→ペリリュー→コロール
スピードボート×1（荷物用） アンガウル→ペリリュー→コロール
コロール
（終日）バス（25～30人乗り）×1台
（送迎）荷物車×1台
[15 empty] | コロール | 泊
16 | 2025-12-16 | 3 | 13:00 |  |  |  | 【DNA検体用未焼骨遺骨をBCHP（マルキョク）より、受領】 | [9 empty] | （終日）バス（25～30人乗り）×1台
|  |  | 15:00 |  |  |  | 【在パラオ日本国大使館への結果報告】
【遺骨証明書発給及び遺骨箱封印】
[15 empty] | コロール | 泊
|  |  | 3:25 | コロール | 発 | （UA192） | [10 empty] | （送迎）バス（25～30人乗り）×1台
17 | 2025-12-17 | 4 | 6:30 | グアム | 着 | [11 empty] | （送迎）荷物車×1台
|  |  | 13:00 | グアム | 発 | （UA196）
|  |  | 15:55 | 成田 | 着 | [11 empty] | ※成田到着後の車両は厚労省にて手配予定
[15 empty] | 千代田区 | 泊
18 | 2025-12-18 | 5 |  |  |  |  | 【遺骨引渡式及び解団式】
※ 日程は、現地事情等により変更することがある。
Formulas:
月 日 = MAX(B8:[月 日, row above])+1

## 12月収集⑥ (Eng) (hidden)
別紙1
Field Survey/Recovery of the Remains Delegation of the Palau in FY 2025（6th） Schedule（Draft）
| Day |  | Action and Overview
|  |  | Time | City |  | Peleliu |  |  |  | Time | City |  | Angaur
1 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 14:30 |  |  |  | 【Inauguration Ceremony】
|  |  | 17:00 | Narita | Dep | （UA197）
|  |  | 21:45 | Guam | Arr
|  |  | 23:40 | Guam | Dep | （UA157）
[16 empty] | Koror | stay
2 | 2025-12-02 | 1900-01-02 | 0:50 | Koror | Arr |  | To the hotel by car
|  |  | 14:00 |  |  |  | 【Courtesy Call on Embassy of Japan in Palau】
[16 empty] | Koror | stay
3 | 2025-12-03 | 1900-01-03 | 14:00 |  |  |  | 【Joint Meeting】
Office of the President
BCHP, EQPB, BPW Safetey Office
NPA
Office of the Angaur State Government
Office of the Peleliu State Government
|  |  | 16:00 |  |  |  | 【Courtesy Call on Angaur State Governor, High Chief of Angaur and Angaur State Delegate Hon. Mario S Gulibert】
【Courtesy Call on High Chief of Peleliu】
[16 empty] | Koror | stsy
4 | 2025-12-04 | 1900-01-04 |  | Koror | Dep | （by Boat）
|  |  |  | Peleliu | Arr
[11 empty] | Peleliu | Dep | （by Boat）
|  |  | 11:00 |  |  |  | 【Courtesy Call on Peleliu State Governor】 |  |  |  | Angaur | Arr
[10 empty] | 14:00 |  |  |  | 【Courtesy Call on Office of the
Angaur State Goverment】
[8 empty] | Peleliu | stay | [6 empty] | Angaur | stay
5 | 2025-12-05 | 1900-01-05 |  |  |  |  | 【Field Survey】 | [6 empty] | 【Field Survey】
[7 empty] | 【Excavation】 | [6 empty] | 【Excavation】
[7 empty] | 【Recovery of the Remains】 | [6 empty] | 【Recovery of the Remains】
[8 empty] | Peleliu | stay | [6 empty] | Angaur | stay
6 | 2025-12-06 | 1900-01-06 |  |  |  |  | 【Field Survey】 | [6 empty] | 【Field Survey】
[7 empty] | 【Excavation】 | [6 empty] | 【Excavation】
[7 empty] | 【Recovery of the Remains】 | [6 empty] | 【Recovery of the Remains】
[8 empty] | Peleliu | stay | [6 empty] | Angaur | stay
7 | 2025-12-07 | 1899-12-31 |  |  |  |  | 【Field Survey】 | [6 empty] | 【Field Survey】
[7 empty] | 【Excavation】 | [6 empty] | 【Excavation】
[7 empty] | 【Recovery of the Remains】 | [6 empty] | 【Recovery of the Remains】
[8 empty] | Peleliu | stay | [6 empty] | Angaur | stay
8 | 2025-12-08 | 1900-01-01 |  |  |  |  | 【Field Survey】 | [6 empty] | 【Field Survey】
[7 empty] | 【Excavation】 | [6 empty] | 【Excavation】
[7 empty] | 【Recovery of the Remains】 | [6 empty] | 【Recovery of the Remains】
[8 empty] | Peleliu | stay | [6 empty] | Angaur | stay
9 | 2025-12-09 | 1900-01-02 |  |  |  |  | 【Field Survey】 | [6 empty] | 【Cremation Ceremony】
【Excavation】
【Recovery of the Remains】
[8 empty] | Peleliu | stay | [6 empty] | Angaur | stay
10 | 2025-12-10 | 1900-01-03 |  |  |  |  | 【Cremation Ceremony】 | [6 empty] | 【Field Survey】
【Excavation】
【Recovery of the Remains】
[8 empty] | Peleliu | stay | [6 empty] | Angaur | stay
11 | 2025-12-11 | 1900-01-04 |  |  |  |  | 【Field Survey】 | [6 empty] | 【Field Survey】
[7 empty] | 【Excavation】 | [6 empty] | 【Excavation】
[7 empty] | 【Recovery of the Remains】 | [6 empty] | 【Recovery of the Remains】
[8 empty] | Peleliu | stay | [6 empty] | Angaur | stay
12 | 2025-12-12 | 1900-01-05 |  |  |  |  | 【Memorial Ceremony】 | [6 empty] | 【Memorial Ceremony】
[8 empty] | Peleliu | stay | [6 empty] | Angaur | stay
13 | 2025-12-13 | 1900-01-06 |  |  |  |  | 【Field Survey】 | [6 empty] | 【Field Survey】
[7 empty] | 【Excavation】 | [6 empty] | 【Excavation】
[7 empty] | 【Recovery of the Remains】 | [6 empty] | 【Recovery of the Remains】
[7 empty] | 【Organizing and storing the DNA Samples】 | [6 empty] | 【Organizing and storing the DNA Samples】
[8 empty] | Peleliu | stay | [6 empty] | Angaur | stay
14 | 2025-12-14 | 1899-12-31 |  |  |  |  | 【Field Survey】 | [6 empty] | 【Field Survey】
[7 empty] | 【Excavation】 | [6 empty] | 【Excavation】
[7 empty] | 【Recovery of the Remains】 | [6 empty] | 【Recovery of the Remains】
[7 empty] | 【Organizing and storing the DNA Samples】 | [6 empty] | 【Organizing and storing the DNA Samples】
[8 empty] | Peleliu | stay | [6 empty] | Angaur | stay
[11 empty] | Angaur | Dep | (by Boat)
[11 empty] | Peleliu | Arr
15 | 2025-12-15 | 1900-01-01 |  | Peleliu | Dep | （by Boat）
|  |  |  | Koror | Arr
|  |  | 14:00 |  |  |  | 【Handover of the DNA Samples and Remains to BCHP (Melekeok)】
【Compare the DNA Samples with DNA Sample list 】
[16 empty] | Koror | stay
16 | 2025-12-16 | 1900-01-02 | 13:00 |  |  |  | 【Recieve the DNA Samples and Remains from BCHP(Melekeok)】
|  |  | 15:00 |  |  |  | 【Report Results to Embassy of Japan in Palau】
【Issuing of the Remains Certificate and Sealing of the Remains Box】
[16 empty] | Koror | stay
|  |  | 2:05 | Koror | Dep | （UA158）
17 | 2025-12-17 | 1900-01-03 | 5:10 | Guam | Arr
|  |  | 12:45 | Guam | Dep | （UA196）
|  |  | 15:35 | Narita | Arr
[16 empty] | Tokyo | stay
18 | 2025-12-18 | 1900-01-04 |  |  |  |  | 【Handover Ceremony of the Remains and Disbandment Ceremony】

## 1月調査⑦
令和7年度 パラオ諸島現地調査派遣（第７次）日程表（案）
日次 | 月 日 | 曜日 | 行 動 及 び 概 要 | [6 empty] | 借上げ（車両等）
|  |  | 時間 | 都市（空港） |  | アンガウル班
1 | 2026-01-19 | 2 | 15:00 |  |  |  | 【結団式】 於：成田空港第１旅客ターミナル４階 南ウィング ミーティングポイント「ITOKI」
|  |  | 17:55 | 成田 | 発 | （UA865）
|  |  | 22:40 | グアム | 着
|  |  | 23:40 | グアム | 発 | （UA157）
[8 empty] | コロール | 泊
2 | 2026-01-20 | 3 | 0:50 | コロール | 着 |  | 到着後ホテルへ移動（車両） |  |  | （送迎）バン（13人乗り）×1台
（送迎）荷物車×1台
|  |  | 13:15 |  |  |  | 【在パラオ日本国大使館の表敬】
|  |  | 14:00 |  |  |  | 【全体会議】 |  |  | （終日）バン（13人乗り）×1台
パラオ共和国大統領府関係者
人的資源・文化・観光・開発省文化歴史保存局(BCHP)
環境保護委員会(EQPB)
商業省公共事業局国家安全室(BPW Safety Office)
NPA
アンガウル州政府関係者
|  |  | 16:00 |  |  |  | 【アンガウル州知事、アンガウル大酋長表敬】
[8 empty] | コロール | 泊
3 | 2026-01-21 | 4 |  | コロール | 発 |  | （スピードボート） |  |  | コロール
|  |  |  | アンガウル | 着 |  |  |  |  | （送迎）バン（13人乗り）×1台
（送迎）荷物車×1台
|  |  | 14:00 |  |  |  | 【アンガウル州政府表敬訪問】 |  |  | スピードボート×１
アンガウル
（終日）バン（6～7人乗り）×2台
（送迎）荷物車×１
[8 empty] | アンガウル | 泊
4 | 2026-01-22 | 5 |  |  |  |  | 【調査、発掘、収容】 |  |  | （終日）バン（6～7人乗り）×2台
[8 empty] | アンガウル | 泊
5 | 2026-01-23 | 6 |  |  |  |  | 【調査、発掘、収容】 |  |  | （終日）バン（6～7人乗り）×2台
[8 empty] | アンガウル | 泊
6 | 2026-01-24 | 7 |  |  |  |  | 【調査、発掘、収容】 |  |  | （終日）バン（6～7人乗り）×2台
[8 empty] | アンガウル | 泊
7 | 2026-01-25 | 1 |  |  |  |  | 【調査、発掘、収容】 |  |  | （終日）バン（6～7人乗り）×2台
[8 empty] | アンガウル | 泊
8 | 2026-01-26 | 2 |  |  |  |  | 【調査、発掘、収容】 |  |  | （終日）バン（6～7人乗り）×2台
[8 empty] | アンガウル | 泊
9 | 2026-01-27 | 3 |  |  |  |  | 【調査、発掘、収容】 |  |  | （終日）バン（6～7人乗り）×2台
[8 empty] | アンガウル | 泊
10 | 2026-01-28 | 4 |  |  |  |  | 【調査、発掘、収容】 |  |  | （終日）バン（6～7人乗り）×2台
[8 empty] | アンガウル | 泊
11 | 2026-01-29 | 5 |  |  |  |  | 【調査、発掘、収容】 |  |  | （終日）バン（6～7人乗り）×2台
[8 empty] | アンガウル | 泊
12 | 2026-01-30 | 6 |  |  |  |  | 【調査、発掘、収容】 |  |  | （終日）バン（6～7人乗り）×2台
[8 empty] | アンガウル | 泊
13 | 2026-01-31 | 7 |  | アンガウル | 発 |  | （スピードボート） |  |  | アンガウル
|  |  |  | コロール | 着 |  |  |  |  | （終日）バン（6～7人乗り）×2台
（送迎）荷物車×1台
|  |  | 15:00 |  |  |  | 【在パラオ日本国大使館への結果報告（メール）】 |  |  | スピードボート×１
コロール
（半日）バン（13人乗り）×1台
（送迎）荷物車×１台
[8 empty] | コロール | 泊
|  |  | 11:25 | コロール | 発 | （UA142） |  |  |  | （送迎）バン（13人乗り）×1台
14 | 2026-02-01 | 1 | [7 empty] | （送迎）荷物車×１台
|  |  | 15:35 | 成田 | 着
【解団】
※ 日程は、現地事情等により変更することがある。
Formulas:
月 日 = MAX(B8:[月 日, row above])+1

## 1月調査⑦ (Eng) (hidden)
Field Survey Delegation of the Palau in FY 2025（7th） Schedule（Draft）
| Day |  | Action and Overview
|  |  | Time | City |  | Angaur
1 | 2026-01-19 | 1900-01-01 | 14:30 |  |  |  | 【Inauguration Ceremony】
|  |  | 17:55 | Narita | Dep | （UA865）
|  |  | 22:40 | Guam | Arr
|  |  | 23:40 | Guam | Dep | （UA157）
[8 empty] | Koror | stay
2 | 2026-01-20 | 1900-01-02 | 0:50 | Koror | Arr |  | To the hotel by car
|  |  | 14:00 |  |  |  | 【Courtesy Call on Embassy of Japan in Palau】
[8 empty] | Koror | stay
3 | 2026-01-21 | 1900-01-03 | 14:00 |  |  |  | 【Joint Meeting】
Office of the President
BCHP, EQPB, BPW Safetey Office
NPA
Office of the Angaur State Government
|  |  | 16:00 |  |  |  | 【Courtesy Call on Angaur State Governor, High Chief of Angaur and Angaur State Delegate Hon. Mario S Gulibert】
[8 empty] | Koror | stay
4 | 2026-01-22 | 1900-01-04 |  | Koror | Dep | （by Boat）
|  |  |  | Angaur | Arr
|  |  | 14:00 |  |  |  | 【Courtesy Call on Office of the Angaur State Goverment】
[8 empty] | Angaur | Stay
5 | 2026-01-23 | 1900-01-05 |  |  |  |  | 【Field Survey】
【Excavation】
【Recovery of the Remains】
[8 empty] | Angaur | Stay
6 | 2026-01-24 | 1900-01-06 |  |  |  |  | 【Field Survey】
【Excavation】
【Recovery of the Remains】
[8 empty] | Angaur | Stay
7 | 2026-01-25 | 1899-12-31 |  |  |  |  | 【Field Survey】
【Excavation】
【Recovery of the Remains】
[8 empty] | Angaur | Stay
8 | 2026-01-26 | 1900-01-01 |  |  |  |  | 【Field Survey】
【Excavation】
【Recovery of the Remains】
[8 empty] | Angaur | Stay
9 | 2026-01-27 | 1900-01-02 |  |  |  |  | 【Field Survey】
【Excavation】
【Recovery of the Remains】
[8 empty] | Angaur | Stay
10 | 2026-01-28 | 1900-01-03 |  |  |  |  | 【Field Survey】
【Excavation】
【Recovery of the Remains】
[8 empty] | Angaur | Stay
11 | 2026-01-29 | 1900-01-04 |  |  |  |  | 【Field Survey】
【Excavation】
【Recovery of the Remains】
[8 empty] | Angaur | Stay
12 | 2026-01-30 | 1900-01-05 |  |  |  |  | 【Field Survey】
【Excavation】
【Recovery of the Remains】
[8 empty] | Angaur | Stay
13 | 2026-01-31 | 1900-01-06 |  |  |  |  | 【Field Survey】
【Excavation】
【Recovery of the Remains】
[8 empty] | Angaur | Stay
14 | 2026-02-01 | 1899-12-31 |  | Angaur | Dep | (by Boat)
|  |  |  | Koror | Arr
[8 empty] | Koror | stay
15 | 2026-02-02 | 1900-01-01 | 15:00 |  |  |  | 【Report Results to Embassy of Japan in Palau】
[8 empty] | Koror | stay
|  |  | 2:05 | Koror | Dep | （UA158）
16 | 2026-02-03 | 1900-01-02 | 5:10 | Guam | Arr
|  |  | 12:45 | Guam | Dep | （UA196）
|  |  | 15:35 | Narita | Arr
【Disbandment】

## 2月調査⑧
令和7年度 パラオ諸島現地調査派遣（第８次）日程表（案）
日次 | 月 日 | 曜日 | 行 動 及 び 概 要 | [6 empty] | 借上げ（車両等）
|  |  | 時間 | 都市（空港） |  | ペリリュー班
1 | 2026-02-25 | 4 | 15:00 |  |  | 【結団式】 於：成田空港第１旅客ターミナル４階 南ウィング ミーティングポイント「ITOKI」
|  |  | 17:55 | 成田 | 発 | （UA143） |  |  |  | コロール
|  |  | 22:50 | コロール | 着 |  |  |  |  | （送迎）バン（13人乗り）×1台
[7 empty] | 到着後ホテルへ移動（車両） |  |  | （送迎）荷物車×1台
[8 empty] | コロール | 泊
2 | 2026-02-26 | 5 | 12:00 |  |  |  | 集団埋葬地地権者への前回結果報告 |  |  | （終日）バン（13人乗り）×1台
|  |  | 13:15 |  |  |  | 【在パラオ日本国大使館の表敬】
|  |  | 14:00 |  |  |  | 【全体会議】
パラオ共和国大統領府関係者
人的資源・文化・観光・開発省文化歴史保存局(BCHP)
環境保護委員会(EQPB)
商業省公共事業局国家安全室(BPW Safety Office)
NPA
ペリリュー州政府関係者
|  |  | 16:00 |  |  |  | 【ペリリュー大酋長表敬】
[8 empty] | コロール | 泊
3 | 2026-02-27 | 6 |  | コロール | 発 |  | （スピードボート） |  |  | コロール
|  |  |  | ペリリュー | 着 |  |  |  |  | （送迎）バン（13人乗り）×1台
（送迎）荷物車×1台
|  |  | 11:00 |  |  |  | 【ペリリュー州知事表敬訪問】 |  |  | スピードボート×１
ペリリュー
（終日）バン（6～7人乗り）×2台
[8 empty] | ペリリュー | 泊
4 | 2026-02-28 | 7 |  |  |  |  | 【調査、発掘、収容】 |  |  | （終日）バン（6～7人乗り）×4台
[8 empty] | ペリリュー | 泊
5 | 2026-03-01 | 1 |  |  |  |  | 【調査、発掘、収容】 |  |  | （終日）バン（6～7人乗り）×4台
[8 empty] | ペリリュー | 泊
6 | 2026-03-02 | 2 |  |  |  |  | 【調査、発掘、収容】 |  |  | （終日）バン（6～7人乗り）×4台
[8 empty] | ペリリュー | 泊
7 | 2026-03-03 | 3 |  |  |  |  | 【調査、発掘、収容】 |  |  | （終日）バン（6～7人乗り）×4台
[8 empty] | ペリリュー | 泊
8 | 2026-03-04 | 4 |  |  |  |  | 【調査、発掘、収容】 |  |  | （終日）バン（6～7人乗り）×4台
[8 empty] | ペリリュー | 泊
9 | 2026-03-05 | 5 |  |  |  |  | 【調査、発掘、収容】 |  |  | （終日）バン（6～7人乗り）×4台
[8 empty] | ペリリュー | 泊
10 | 2026-03-06 | 6 |  |  |  |  | 【調査、発掘、収容】 |  |  | （終日）バン（6～7人乗り）×4台
[8 empty] | ペリリュー | 泊
11 | 2026-03-07 | 7 |  | ペリリュー | 発 |  | （スピードボート） |  |  | ペリリュー
|  |  |  | コロール | 着 |  |  |  |  | （送迎）バン（6～7人乗り）×2台
[7 empty] | 【在パラオ日本国大使館への結果報告（メール）】 |  |  | （送迎）荷物車×1台
スピードボート×１
コロール
（送迎）バン（13人乗り）×1台
（送迎）荷物車×1台
[8 empty] | コロール | 泊
12 | 2026-03-08 | 1 | 11:25 | コロール | 発 | （UA142） |  |  |  | （送迎）バン（13人乗り）×1台
（送迎）荷物車×１台
|  |  | 16:00 | 成田 | 着
【解団】
※ 日程は、現地事情等により変更することがある。
Formulas:
月 日 = MAX(B8:[月 日, row above])+1

## 2月調査⑧ Eng) (hidden)
Field Survey Delegation of the Palau in FY 2025（8th） Schedule（Draft）
| Day |  | Action and Overview
|  |  | Time | City |  | Peleliu (Advance Team) |  |  |  |  | Time | City | Peleliu (Main Team)
1 | 2026-02-11 | 1900-01-03 | 14:30 |  |  |  | 【Inauguration Ceremony】
|  |  | 17:00 | Narita | Dep | （UA197）
|  |  | 21:45 | Guam | Arr
|  |  | 23:40 | Guam | Dep | （UA157）
[9 empty] | Koror | stay
2 | 2026-02-12 | 1900-01-04 | 0:50 | Koror | Arr |  | To the hotel by car
|  |  | 14:00 |  |  |  | 【Courtesy Call on Embassy
of Japan in Palau】
[9 empty] | Koror | stay
3 | 2026-02-13 | 1900-01-05 | 14:00 |  |  |  | 【Joint Meeting】
Office of the President
BCHP, EQPB, BPW Safetey Office
NPA
Office of the Peleliu State Government
|  |  | 16:00 |  |  |  | 【Courtesy Call on High Chief of Peleliu】
[9 empty] | Koror | stay
4 | 2026-02-14 | 1900-01-06 |  | Koror | Dep | （by Boat）
|  |  |  | Peleliu | Arr
[9 empty] | Peleliu | stay
5 | 2026-02-15 | 1899-12-31 |  |  |  |  | 【Field Survey】
【Excavation】
[9 empty] | Peleliu | stay
6 | 2026-02-16 | 1900-01-01 |  |  |  |  | 【Field Survey】
【Excavation】
|  |  | 13:30 |  |  |  | 【Courtesy Call on Peleliu State Governor】
[9 empty] | Peleliu | stay
7 | 2026-02-17 | 1900-01-02 |  |  |  |  | 【Field Survey】
【Excavation】
[9 empty] | Peleliu | stay
8 | 2026-02-18 | 1900-01-03 |  |  |  |  | 【Field Survey】
【Excavation】
[9 empty] | Peleliu | stay
9 | 2026-02-19 | 1900-01-04 |  |  |  |  | 【Field Survey】
【Excavation】
[9 empty] | Peleliu | stay
10 | 2026-02-20 | 1900-01-05 |  |  |  |  | 【Field Survey】
【Excavation】
[9 empty] | Peleliu | stay
11 | 2026-02-21 | 1900-01-06 |  |  |  |  | 【Field Survey】
【Excavation】
[9 empty] | Peleliu | stay
12 | 2026-02-22 | 1899-12-31 |  |  |  |  | 【Field Survey】
【Excavation】
[9 empty] | Peleliu | stay
13 | 2026-02-23 | 1900-01-01 |  |  |  |  | 【Field Survey】
【Excavation】
[9 empty] | Peleliu | stay
14 | 2026-02-24 | 1900-01-02 |  |  |  |  | 【Field Survey】
【Excavation】
[9 empty] | Peleliu | stay
15 | 2026-02-25 | 1900-01-03 |  |  |  | （BCHP Staff Change by Boat） |  |  |  |  | 14:30 |  |  |  | 【Inauguration Ceremony】
【Sorting Artifacts】
|  |  | PM |  |  |  | 【Field Survey】 |  |  |  | 17:00 | Narita | Dep | （UA197）
[7 empty] | 【Excavation】 |  |  |  | 21:45 | Guam | Arr
[11 empty] | 23:40 | Guam | Dep | （UA157）
[9 empty] | Peleliu | stay | [6 empty] | Koror | stay
16 | 2026-02-26 | 1900-01-04 |  |  |  |  | 【Sorting Artifacts】 |  |  |  | 0:50 | Koror | Arr |  | To the hotel by car
[11 empty] | 14:00 |  |  |  | 【Courtesy Call on Embassy
of Japan in Palau】
[9 empty] | Peleliu | stay | [6 empty] | Koror | stay
17 | 2026-02-27 | 1900-01-05 |  |  |  |  | 【Sorting Artifacts】 |  |  |  |  | Koror | Dep | （by Boat）
[12 empty] | Peleliu | Arr
[11 empty] | 11:00 |  |  |  | 【Courtesy Call on
Peleliu State Governor】
[17 empty] | Peleliu | stay
18 | 2026-02-28 | 1900-01-06 |  |  |  |  | 【Field Survey】
【Excavation】
【Recovery of the Remains】
[17 empty] | Peleliu | stay
19 | 2026-03-01 | 1899-12-31 |  |  |  |  | 【Field Survey】
【Excavation】
【Recovery of the Remains】
[17 empty] | Peleliu | stay
20 | 2026-03-02 | 1900-01-01 |  |  |  |  | 【Field Survey】
【Excavation】
【Recovery of the Remains】
[17 empty] | Peleliu | stay
21 | 2026-03-03 | 1900-01-02 |  |  |  |  | 【Field Survey】
【Excavation】
【Recovery of the Remains】
[17 empty] | Peleliu | stay
22 | 2026-03-04 | 1900-01-03 |  |  |  |  | 【Field Survey】
【Excavation】
【Recovery of the Remains】
[17 empty] | Peleliu | stay
23 | 2026-03-05 | 1900-01-04 |  |  |  |  | 【Field Survey】
【Excavation】
【Recovery of the Remains】
[17 empty] | Peleliu | stay
24 | 2026-03-06 | 1900-01-05 |  |  |  |  | 【Field Survey】
【Excavation】
【Recovery of the Remains】
[17 empty] | Peleliu | stay
25 | 2026-03-07 | 1900-01-06 |  |  |  |  | 【Field Survey】
【Excavation】
【Recovery of the Remains】
[17 empty] | Peleliu | stay
26 | 2026-03-08 | 1899-12-31 |  | Peleliu | Dep | （by Boat）
|  |  |  | Koror | Arr
[17 empty] | Koror | stay
27 | 2026-03-09 | 1900-01-01 | 15:00 |  |  |  | 【Report Results to Embassy of Japan in Palau】
[17 empty] | Koror | stay
|  |  | 3:25 | Koror | Dep | （UA192）
28 | 2026-03-10 | 1900-01-02 | 6:30 | Guam | Arr
|  |  | 12:45 | Guam | Dep | （UA196）
|  |  | 15:35 | Narita | Arr
【Disbandment】