## R7年度計画表1.10 (人員) (hidden)
2025-02-20
令和７年度 マリアナ諸島 現地調査・遺骨収集 計画表
| 派遣区分 | 派遣名 | 実施地域 | 日程 |  |  |  |  | 期間 | 指導監督 | 鑑定人 | 人員案
1 | 現地調査 | 第１次 | テニアン | 2025-04-29 | 3 | ～ | 2025-05-12 | 2 | 14 |  | 〇 | 中山
2 | 現地調査 | 第２次 | グアム | 2025-07-05 | 7 | ～ | 2025-07-14 | 2 | 10 |  |  | 中山
3 | 現地調査 | 第３次 | サイパン | 2025-08-21 | 5 | ～ | 2025-09-03 | 4 | 14 |  | 〇
4 | 現地調査 | 第４次 | テニアン | 2025-09-11 | 5 | ～ | 2025-09-26 | 6 | 16 |  | 〇
5 | 現地調査 | 第５次 | テニアン | 2026-01-25 | 1 | ～ | 2026-02-09 | 2 | 16 |  | 〇
6 | 遺骨収集 | ― | サイパン | 2026-02-24 | 3 | ～ | 2026-03-12 | 5 | 17 | 〇 | 〇 | 中山
※ 予算が決定していないため、MAXの回数で計画（案）を作成。
※ 拝礼式、追悼式の日は派遣を避けている。
※ 拝礼式前は、前年度の精算の資料作成、本年度の派遣計画作成があるので派遣は避けること。
※ ３月中旬以降は、本年度の精算の資料作成、来年度の派遣計画作成があるので派遣は避けること。
※ 表敬訪問があるので、木、金、土のCNMI往路は避けること。
※ HPOの結果報告があるので、土、日、(月)のCNMI復路は避けること。
※ パガン島の予算は「その他中部太平洋地域」で計上している。
※ 最終的には社員団体の都合を調整した上で３月末までに日程を決定する。
※ 現行の飛行機運行状況を考慮しているため日程が変更することもある。
※ 飛行機の運航状況は2021年2月現在

## R7年度計画表1.10
2025-02-20
令和７年度 マリアナ諸島 現地調査・遺骨収集 計画表
| 派遣区分 | 派遣名 | 実施地域 | 日程 |  |  |  |  | 期間 | 指導監督 | 鑑定人 | 備考
1 | 現地調査 | 第１次 | テニアン | 2025-04-29 | 3 | ～ | 2025-05-12 | 2 | 14 |  | 〇 | 日本人墓地調査
2 | 現地調査 | 第２次 | グアム | 2025-07-05 | 7 | ～ | 2025-07-14 | 2 | 10 |  |  | 慰霊祭の日程要確認
3 | 現地調査 | 第３次 | サイパン | 2025-08-21 | 5 | ～ | 2025-09-03 | 4 | 14 |  | 〇
4 | 現地調査 | 第４次 | テニアン | 2025-09-11 | 5 | ～ | 2025-09-26 | 6 | 16 |  | 〇
5 | 現地調査 | 第５次 | テニアン | 2026-01-25 | 1 | ～ | 2026-02-09 | 2 | 16 |  | 〇
6 | 遺骨収集 | ― | サイパン | 2026-02-24 | 3 | ～ | 2026-03-12 | 5 | 17 | 〇 | 〇
※ 予算が決定していないため、MAXの回数で計画（案）を作成。
※ 拝礼式、追悼式の日は派遣を避けている。
※ 拝礼式前は、前年度の精算の資料作成、本年度の派遣計画作成があるので派遣は避けること。
※ ３月中旬以降は、本年度の精算の資料作成、来年度の派遣計画作成があるので派遣は避けること。
※ 表敬訪問があるので、木、金、土のCNMI往路は避けること。
※ HPOの結果報告があるので、土、日、(月)のCNMI復路は避けること。
※ パガン島の予算は「その他中部太平洋地域」で計上している。
※ 最終的には社員団体の都合を調整した上で３月末までに日程を決定する。
※ 現行の飛行機運行状況を考慮しているため日程が変更することもある。
※ 飛行機の運航状況は2021年2月現在

## 第1次
【別紙1】
令和７年度 マリアナ諸島現地調査派遣（第１次） 日程表（案）
日次 | 月 日 | 曜 日 | 時間 | 都市（空港） |  | 行動及び概要 |  |  |  | 借上げ（種類）
1 | 2025-04-29 | 3 |  |  |  |  | 【結団式】
|  |  | 17:30 | 成田 | 発 | （UA825便） |  |  |  |  | ※火・木・日
|  |  | 22:05 | サイパン | 着 |  |  |  |  | 車両：（送迎）ミニバン×１台
[8 empty] | サイパン | 泊 | ※4名+スーツケース
2 | 2025-04-30 | 4 |  |  |  |  | 【在サイパン領事事務所表敬訪問】 |  |  | 車両：（６時間）ミニバン×１台
[7 empty] | 【北マリアナ諸島知事室表敬訪問】 |  |  | ※4名+スーツケース
【北マリアナ諸島歴史保存局表敬訪問】
【環境・沿岸資質局表敬訪問】
|  |  | 15:00 | サイパン | 発 | （S2 1207便）
|  |  | 15:15 | テニアン | 着 |  |  |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
【現地調査準備】
[8 empty] | テニアン | 泊
3 | 2025-05-01 | 5 | 午前 |  |  |  | 【テニアン市庁舎表敬訪問】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
【HPOテニアン事務所表敬訪問】
|  |  | 午後 |  |  |  | 【テニアン第2日本人墓地調査、サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】
[8 empty] | テニアン | 泊
4 | 2025-05-02 | 6 | 終日 |  |  |  | 【テニアン第2日本人墓地調査、サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | テニアン | 泊
5 | 2025-05-03 | 7 | 終日 |  |  |  | 【テニアン第2日本人墓地調査、サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | テニアン | 泊
6 | 2025-05-04 | 1 | 終日 |  |  |  | 【テニアン第2日本人墓地調査、サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | テニアン | 泊
7 | 2025-05-05 | 2 | 終日 |  |  |  | 【テニアン第2日本人墓地調査、サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | テニアン | 泊
8 | 2025-05-06 | 3 | 終日 |  |  |  | 【テニアン第2日本人墓地調査、サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | テニアン | 泊
9 | 2025-05-07 | 4 | 終日 |  |  |  | 【テニアン第2日本人墓地調査、サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | テニアン | 泊
10 | 2025-05-08 | 5 | 終日 |  |  |  | 【テニアン第2日本人墓地調査、サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | テニアン | 泊
11 | 2025-05-09 | 6 | 終日 |  |  |  | 【テニアン第2日本人墓地調査、サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | テニアン | 泊
12 | 2025-05-10 | 7 | 終日 |  |  |  | 【テニアン第2日本人墓地調査、サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | テニアン | 泊
13 | 2025-05-11 | 1 |  |  |  |  | 【帰還準備】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
|  |  | 15:30 | テニアン | 発 | （S2 2107便）
|  |  | 15:45 | サイパン | 着 |  |  |  |  | 車両：（送迎）ミニバン×１台
[8 empty] | テニアン | 泊
14 | 2025-05-12 | 2 |  |  |  |  | 【北マリアナ諸島歴史保存局結果報告】
【遺骨仮安置】
|  |  | 13:20 | サイパン | 発 | （UA824便） |  |  |  | 車両：（３時間）ミニバン×１台 | ※月・水・金
|  |  | 16:00 | 成田 | 着 |  |  |  |  | ※4名+スーツケース
【解団】
※ 日程は、現地事情等により変更することがある。
※ 飛行機の運航状況は2025年1月現在

## 第2次
【別紙1】
令和７年度 マリアナ諸島現地調査派遣（第２次） 日程表（案）
日次 | 月 日 | 曜 日 | 時間 | 都市（空港） |  | 行動及び概要 |  |  |  | 借上げ（種類）
1 | 2025-07-05 | 7 |  |  |  |  | 【結団式】
|  |  | 17:00 | 成田 | 発 | （UA197便）
|  |  | 21:45 | グアム | 着
[8 empty] | グアム | 泊
2 | 2025-07-06 | 1 |  |  |  |  | 【マネンゴン慰霊祭参加者への事業PR活動】
【聞き取り調査】
【現地調査】
[8 empty] | グアム | 泊
3 | 2025-07-07 | 2 |  |  |  |  | 【在ハガッニャ日本国総領事館表敬訪問】
【グアム知事室表敬訪問】
【グアム歴史保存局表敬訪問】
【国立公園局表敬訪問】
【グアム警察署表敬訪問】
【マリアナ統合司令部表敬訪問】
【米海軍グアム基地表敬訪問】
[8 empty] | グアム | 泊
4 | 2025-07-08 | 3 | 終日 |  |  |  | 【現地調査】
[8 empty] | グアム | 泊
5 | 2025-07-09 | 4 | 終日 |  |  |  | 【現地調査】
[8 empty] | グアム | 泊
6 | 2025-07-10 | 5 | 終日 |  |  |  | 【現地調査】
[8 empty] | グアム | 泊
7 | 2025-07-11 | 6 | 終日 |  |  |  | 【現地調査】
[8 empty] | グアム | 泊
8 | 2025-07-12 | 7 | 終日 |  |  |  | 【現地調査】
[8 empty] | グアム | 泊
9 | 2025-07-13 | 1 |  |  |  |  | 【日本人会主催慰霊清掃参加者への事業PR活動】
【現地調査】
[8 empty] | グアム | 泊
10 | 2025-07-14 | 2 | 12:45 | グアム | 発 | （UA196便）
|  |  | 15:35 | 成田 | 着
【解団】
※ 日程は、現地事情等により変更することがある。
※ 飛行機の運航状況は2025年1月現在
※ 飛行機の運航状況は2021年2月現在

## 第3次
【別紙1】
令和７年度 マリアナ諸島現地調査派遣（第３次） 日程表
日次 | 月 日 | 曜 日 | 時間 | 都市（空港） |  | 行動及び概要 |  |  |  | 借上げ（種類）
1 | 2025-08-21 | 5 |  |  |  |  | 【結団式】
|  |  | 17:30 | 成田 | 発 | （UA825便） |  |  |  | 車両：（送迎）ミニバン×１台 | ※火・木・日
|  |  | 22:05 | サイパン | 着 |  |  |  |  | （送迎）荷物車×１台
[8 empty] | サイパン | 泊 | ※15名乗り
2 | 2025-08-22 | 6 |  |  |  |  | 【在サイパン領事事務所表敬訪問】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
【北マリアナ諸島歴史保存局表敬訪問】
【現地調査準備】
[8 empty] | サイパン | 泊
3 | 2025-08-23 | 7 | 終日 |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | サイパン | 泊
4 | 2025-08-24 | 1 | 終日 |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | サイパン | 泊
5 | 2025-08-25 | 2 | 終日 |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | サイパン | 泊
6 | 2025-08-26 | 3 | 終日 |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | サイパン | 泊
7 | 2025-08-27 | 4 | 終日 |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | サイパン | 泊
8 | 2025-08-28 | 5 | 終日 |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | サイパン | 泊
9 | 2025-08-29 | 6 | 終日 |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | サイパン | 泊
10 | 2025-08-30 | 7 | 終日 |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | サイパン | 泊
11 | 2025-08-31 | 1 | 終日 |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | サイパン | 泊
12 | 2025-09-01 | 2 | 終日 |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
Labor Day
[8 empty] | サイパン | 泊
13 | 2025-09-02 | 3 | 午前 |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
|  |  | 午後 |  |  |  | 【北マリアナ諸島歴史保存局結果報告】
【遺骨仮安置】
【帰還準備】
[8 empty] | サイパン | 泊
14 | 2025-09-03 | 4 |  |  |  |  | 【帰還準備】
|  |  | 13:20 | サイパン | 発 | （UA824便） |  |  |  |  | ※月・水・金
|  |  | 16:00 | 成田 | 着 |  |  |  |  | 車両：（送迎）ミニバン×１台
[7 empty] | 【解団】 |  |  | （送迎）荷物車×１台
※15名乗り
※ 日程は、現地事情等により変更することがある。
※ 飛行機の運航状況は2025年1月現在

## 第4次
【別紙1】
令和７年度 マリアナ諸島現地調査派遣（第４次） 日程表（案）
日次 | 月 日 | 曜 日 | 時間 | 都市（空港） |  | 行動及び概要 |  |  |  | 借上げ（種類）
1 | 2025-09-11 | 5 |  |  |  |  | 【結団式】
|  |  | 17:30 | 成田 | 発 | （UA825便） |  |  |  | 車両：（送迎）ミニバン×１台 |  | ※火・木・日
|  |  | 22:05 | サイパン | 着 |  |  |  |  | （送迎）荷物車×１台
[8 empty] | サイパン | 泊 | ※15名乗り
2 | 2025-09-12 | 6 |  |  |  |  | 【在サイパン領事事務所表敬訪問】 |  |  | 車両：（４時間）ミニバン×１台
[7 empty] | 【北マリアナ諸島歴史保存局表敬訪問】 |  |  | （送迎）荷物車×１台
|  |  | 13:00 | サイパン | 発 | （S2 1205便）
|  |  | 13:15 | テニアン | 着
【テニアン市庁舎表敬訪問】
[7 empty] | 【HPOテニアン事務所表敬訪問】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
【現地調査準備】
[8 empty] | テニアン | 泊
3 | 2025-09-13 | 7 | 終日 |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | テニアン | 泊
4 | 2025-09-14 | 1 | 終日 |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | テニアン | 泊
5 | 2025-09-15 | 2 | 終日 |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | テニアン | 泊
6 | 2025-09-16 | 3 | 終日 |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | テニアン | 泊
7 | 2025-09-17 | 4 | 終日 |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | テニアン | 泊
8 | 2025-09-18 | 5 | 終日 |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | テニアン | 泊
9 | 2025-09-19 | 6 | 終日 |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | テニアン | 泊
10 | 2025-09-20 | 7 | 終日 |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | テニアン | 泊
11 | 2025-09-21 | 1 | 終日 |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | テニアン | 泊
12 | 2025-09-22 | 2 | 終日 |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | テニアン | 泊
13 | 2025-09-23 | 3 | 終日 |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | テニアン | 泊
14 | 2025-09-24 | 4 | 終日 |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | テニアン | 泊
15 | 2025-09-25 | 5 |  |  |  |  | 【帰還準備】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
|  |  | 15:30 | テニアン | 発 | （S2 2107便）
|  |  | 15:45 | サイパン | 着 |  |  |  |  | 車両：（送迎）ミニバン×１台
[8 empty] | サイパン | 泊 | （送迎）荷物車×１台
16 | 2025-09-26 | 6 |  |  |  |  | 【北マリアナ諸島歴史保存局結果報告】
【遺骨仮安置】
|  |  | 13:20 | サイパン | 発 | （UA824便） |  |  |  |  | ※月・水・金
|  |  | 16:00 | 成田 | 着 |  |  |  |  | 車両：（３時間）ミニバン×１台
[7 empty] | 【解団】 |  |  | （送迎）荷物車×１台
※15名乗り
※ 日程は、現地事情等により変更することがある。
※ 飛行機の運航状況は2025年1月現在

## 第5次
【別紙1】
令和７年度 マリアナ諸島現地調査派遣（第５次） 日程表（案）
日次 | 月 日 | 曜 日 | 時間 | 都市（空港） |  | 行動及び概要 |  |  |  | 借上げ（種類）
1 | 2026-01-25 | 1 |  |  |  |  | 【結団式】
|  |  | 17:30 | 成田 | 発 | （UA825便） |  |  |  | 車両：（送迎）ミニバン×１台 | ※火・木・日
|  |  | 22:05 | サイパン | 着 |  |  |  |  | （送迎）荷物車×１台
[8 empty] | サイパン | 泊 | ※15名乗り
2 | 2026-01-26 | 2 |  |  |  |  | 【在サイパン領事事務所表敬訪問】 |  |  | 車両：（４時間）ミニバン×１台
[7 empty] | 【北マリアナ諸島歴史保存局表敬訪問】 |  |  | （送迎）荷物車×１台
|  |  | 13:00 | サイパン | 発 | （S2 1205便）
|  |  | 13:15 | テニアン | 着
[7 empty] | 【テニアン市庁舎表敬訪問】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
【HPOテニアン事務所表敬訪問】
[8 empty] | テニアン | 泊
3 | 2026-01-27 | 3 | 終日 |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | テニアン | 泊
4 | 2026-01-28 | 4 | 終日 |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | テニアン | 泊
5 | 2026-01-29 | 5 | 終日 |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | テニアン | 泊
6 | 2026-01-30 | 6 | 終日 |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | テニアン | 泊
7 | 2026-01-31 | 7 | 終日 |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | テニアン | 泊
8 | 2026-02-01 | 1 | 終日 |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | テニアン | 泊
9 | 2026-02-02 | 2 | 終日 |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | テニアン | 泊
10 | 2026-02-03 | 3 | 終日 |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | テニアン | 泊
11 | 2026-02-04 | 4 | 終日 |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | テニアン | 泊
12 | 2026-02-05 | 5 | 終日 |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | テニアン | 泊
13 | 2026-02-06 | 6 | 終日 |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | テニアン | 泊
14 | 2026-02-07 | 7 | 終日 |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | テニアン | 泊
15 | 2026-02-08 | 1 |  |  |  |  | 【帰還準備】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
|  |  | 15:30 | テニアン | 発 | （S2 2107便） |  |  |  | 車両：（送迎）ミニバン×１台
|  |  | 15:45 | サイパン | 着 |  |  |  |  | ※15名乗り
[8 empty] | サイパン | 泊 | （送迎）荷物車×１台
16 | 2026-02-09 | 2 |  |  |  |  | 【北マリアナ諸島歴史保存局結果報告】
【遺骨仮安置】
|  |  | 13:20 | サイパン | 発 | （UA824便） |  |  |  | 車両：（３時間）ミニバン×１台 | ※月・水・金
|  |  | 16:00 | 成田 | 着 |  |  |  |  | （送迎）荷物車×１台
※15名乗り
※ 日程は、現地事情等により変更することがある。
※ 飛行機の運航状況は2025年1月現在

## 遺骨収集
【別紙1】
令和７年度 マリアナ諸島戦没者遺骨収集派遣 日程表（案）
日次 | 月 日 | 曜日 | 時間 | 都市（空港） |  | 行動及び概要 |  |  |  | 借上げ（種類）
1 | 2026-02-24 | 3 |  |  |  |  | 【結団式】
|  |  | 17:30 | 成田 | 発 | （UA825便） |  |  |  | 車両：（送迎）ミニバン×１台 | ※火・木・日
|  |  | 22:05 | サイパン | 着 |  |  |  |  | （送迎）荷物車×１台
[8 empty] | サイパン | 泊 | ※15名乗り
2 | 2026-02-25 | 4 |  |  |  |  | 【在サイパン領事事務所表敬訪問】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
【北マリアナ諸島知事室表敬訪問】
【北マリアナ諸島歴史保存局表敬訪問】
【サイパン市庁舎表敬訪問】
【洗骨、遺骨整理及び検体採取】
【現地調査準備】
[8 empty] | サイパン | 泊
3 | 2026-02-26 | 5 | 終日 |  |  |  | 【洗骨、遺骨整理及び検体採取】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】
[8 empty] | サイパン | 泊
4 | 2026-02-27 | 6 | 終日 |  |  |  | 【洗骨、遺骨整理及び検体採取】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】
[8 empty] | サイパン | 泊
5 | 2026-02-28 | 7 | 終日 |  |  |  | 【洗骨、遺骨整理及び検体採取】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】
[8 empty] | サイパン | 泊
6 | 2026-03-01 | 1 | 終日 |  |  |  | 【洗骨、遺骨整理及び検体採取】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】
[8 empty] | サイパン | 泊
7 | 2026-03-02 | 2 | 終日 |  |  |  | 【洗骨、遺骨整理及び検体採取】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】
[8 empty] | サイパン | 泊
8 | 2026-03-03 | 3 | 終日 |  |  |  | 【洗骨、遺骨整理及び検体採取】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】
[8 empty] | サイパン | 泊
9 | 2026-03-04 | 4 | 終日 |  |  |  | 【洗骨、遺骨整理及び検体採取】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】
[8 empty] | サイパン | 泊
10 | 2026-03-05 | 5 | 終日 |  |  |  | 【洗骨、遺骨整理及び検体採取】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】
[8 empty] | サイパン | 泊
11 | 2026-03-06 | 6 | 終日 |  |  |  | 【洗骨、遺骨整理及び検体採取】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】
[8 empty] | サイパン | 泊
12 | 2026-03-07 | 7 | 終日 |  |  |  | 【洗骨、遺骨整理及び検体採取】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】
[8 empty] | サイパン | 泊
13 | 2026-03-08 | 1 | 終日 |  |  |  | 【洗骨、遺骨整理及び検体採取】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】
[8 empty] | サイパン | 泊
14 | 2026-03-09 | 2 |  |  |  |  | 【焼骨準備】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台 | 7:00
[7 empty] | 【焼骨・追悼式】 |  |  |  | 9:00
[7 empty] | 【骨上げ】 |  |  |  | 15:00
[7 empty] | 【在サイパン領事事務所にて遺骨安置】 |  |  |  | 16:00
[8 empty] | サイパン | 泊
15 | 2026-03-10 | 3 |  |  |  |  | 【焼骨予備日】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[7 empty] | 【北マリアナ諸島歴史保存局結果報告】 |  |  | ※15名乗り
【遺骨仮安置】
【在サイパン領事事務所にて遺骨証明書発給及び遺骨箱封印】
【帰還準備】
[8 empty] | サイパン | 泊
16 | 2026-03-11 | 4 |  |  |  |  | 【在サイパン領事事務所より遺骨受領】 |  |  |  | 10:00
|  |  | 13:20 | サイパン | 発 | （UA824便） |  |  |  | 車両：（２時間）ミニバン×１台 | ※月・水・金
|  |  | 16:00 | 成田 | 着 |  |  |  |  | （送迎）荷物車×１台
[8 empty] | 千代田区 | 泊 | ※15名乗り
17 | 2026-03-12 | 5 |  |  |  |  | 【遺骨引渡式及び解団式】 |  |  |  | 10:30
※ 日程は、現地事情等により変更することがある。
※ 飛行機の運航状況は2025年1月現在
Formulas:
月 日 = MAX(B7:[月 日, row above])+1