## FY2024 Annual Plan(2.2) (hidden)
2024-02-26
JARRWC Annual Plan for FY 2024
| Classification | No. | Area | Schedule |  |  |  |  | Term | Notes
1 | Field Survey/Recovery | 1st | Saipan | 2024-05-02 | 1900-01-04 | ～ | 2024-05-17 | 1900-01-05 | 16 | Repatriation of DNA Samples
2 | Field Survey | 2nd | Pagan | 2024-07-13 | 1900-01-06 | ～ | 2024-07-26 | 1900-01-05 | 14 | Local Personnel Only
3 | Field Survey | 3rd | Guam | 2024-07-05 | 1900-01-05 | ～ | 2024-07-15 | 1900-01-01 | 11
4 | Field Survey | 4th | Saipan | 2024-08-20 | 1900-01-02 | ～ | 2024-09-04 | 1900-01-03 | 16
5 | Field Survey | 5th | Tinian | 2024-09-11 | 1900-01-03 | ～ | 2024-09-26 | 1900-01-04 | 16
6 | Recovery | ― | Saipan | 2024-10-17 | 1900-01-04 | ～ | 2024-11-01 | 1900-01-05 | 16
7 | Field Survey | 6th | Tinian | 2025-02-25 | 1900-01-02 | ～ | 2025-03-12 | 1900-01-03 | 16
※ 予算が決定していないため、MAXの回数で計画（案）を作成。
※ 拝礼式、追悼式の日は派遣を避けている。
※ 拝礼式前は、前年度の精算の資料作成、本年度の派遣計画作成があるので派遣は避けること。
※ ３月中旬以降は、本年度の精算の資料作成、来年度の派遣計画作成があるので派遣は避けること。
※ 表敬訪問があるので、木、金、土のCNMI往路は避けること。
※ HPOの結果報告があるので、土、日、(月)のCNMI復路は避けること。
※ パガン島の予算は「その他中部太平洋地域」で計上している。
※ 最終的には社員団体の都合を調整した上で３月末までに日程を決定する。
※ 現行の飛行機運行状況を考慮しているため日程が変更することもある。
※ 飛行機の運航状況は2021年2月現在

## R6年度計画表2.2
2024-02-26
令和６年度 マリアナ諸島 現地調査・遺骨収集 計画表
| 派遣区分 | 派遣名 | 実施地域 | 日程 |  |  |  |  | 期間 | 指導監督 | 鑑定人 | 備考
1 | 現調・収集 | 第１次 | サイパン | 2024-05-09 | 5 | ～ | 2024-05-24 | 6 | 16 | 〇 | 〇 | 検体送還希望
2 | 現地調査 | 第２次 | パガン | 2024-06-27 | 5 | ～ | 2024-07-10 | 4 | 14 |  |  | 現地協力者のみ
3 | 現地調査 | 第３次 | グアム | 2024-07-05 | 6 | ～ | 2024-07-15 | 2 | 11 |  |  | 慰霊祭に合わせて
4 | 現地調査 | 第４次 | サイパン | 2024-08-20 | 3 | ～ | 2024-09-04 | 4 | 16 |  | 〇
5 | 現地調査 | 第５次 | テニアン | 2024-09-11 | 4 | ～ | 2024-09-26 | 5 | 16 |  | 〇
6 | 遺骨収集 | ― | サイパン | 2024-10-17 | 5 | ～ | 2024-11-01 | 6 | 16 | 〇 | 〇
7 | 現地調査 | 第６次 | テニアン | 2025-02-25 | 3 | ～ | 2025-03-12 | 4 | 16 |  | 〇
※ 予算が決定していないため、MAXの回数で計画（案）を作成。
※ 拝礼式、追悼式の日は派遣を避けている。
※ 拝礼式前は、前年度の精算の資料作成、本年度の派遣計画作成があるので派遣は避けること。
※ ３月中旬以降は、本年度の精算の資料作成、来年度の派遣計画作成があるので派遣は避けること。
※ 表敬訪問があるので、木、金、土のCNMI往路は避けること。
※ HPOの結果報告があるので、土、日、(月)のCNMI復路は避けること。
※ パガン島の予算は「その他中部太平洋地域」で計上している。
※ 最終的には社員団体の都合を調整した上で３月末までに日程を決定する。
※ 現行の飛行機運行状況を考慮しているため日程が変更することもある。
※ 飛行機の運航状況は2021年2月現在

## R5年度計画表4.24 (hidden)
2024-02-26
令和５年度 マリアナ諸島 現地調査・遺骨収集 計画表
| 派遣区分 | 派遣名 | 実施地域 | 日程 |  |  |  |  | 期間 | 備考
1 | 現地調査 | 第１次 | テニアン | 2023-05-11 | 5 | ～ | 2023-05-26 | 6 | 16
2 | 現地調査 | 第２次 | グアム | 2023-06-30 | 6 | ～ | 2023-07-11 | 3 | 12
3 | 現地調査 | 第３次 | パガン | 2023-07-13 | 5 | ～ | 2023-07-26 | 4 | 14 | 現地関係者のみ
4 | 現地調査 | 第４次 | サイパン | 2023-08-20 | 1 | ～ | 2023-09-02 | 7 | 14
5 | 現地調査 | 第５次 | テニアン | 2023-09-13 | 4 | ～ | 2023-09-28 | 5 | 16
6 | 現地調査 | 第６次 | グアム | 2023-10-19 | 5 | ～ | 2023-10-29 | 1 | 11 | 中止の可能性有
7 | 遺骨収集 | ― | サイパン | 2023-11-26 | 1 | ～ | 2023-12-07 | 5 | 12
8 | 現地調査 | 第７次 | サイパン | 2024-01-28 | 1 | ～ | 2024-02-10 | 7 | 14
9 | 現地調査 | 第８次 | テニアン | 2024-02-21 | 4 | ～ | 2024-03-07 | 5 | 16
※ 予算が決定していないため、MAXの回数で計画（案）を作成。
※ 拝礼式、追悼式の日は派遣を避けている。
※ 拝礼式前は、前年度の精算の資料作成、本年度の派遣計画作成があるので派遣は避けること。
※ ３月中旬以降は、本年度の精算の資料作成、来年度の派遣計画作成があるので派遣は避けること。
※ 表敬訪問があるので、木、金、土のCNMI往路は避けること。
※ HPOの結果報告があるので、土、日、(月)のCNMI復路は避けること。
※ パガン島の予算は「その他中部太平洋地域」で計上している。
※ 最終的には社員団体の都合を調整した上で３月末までに日程を決定する。
※ 現行の飛行機運行状況を考慮しているため日程が変更することもある。
※ 飛行機の運航状況は2021年2月現在

## R5年度計画表4.11 (hidden)
2024-02-26
令和５年度 マリアナ諸島 現地調査・遺骨収集 計画表
| 派遣区分 | 派遣名 | 実施地域 | 日程 |  |  |  |  | 期間 | 備考
1 | 現地調査 | 第１次 | テニアン | 2023-05-11 | 5 | ～ | 2023-05-26 | 6 | 16
2 | 現地調査 | 第２次 | グアム | 2023-06-30 | 6 | ～ | 2023-07-11 | 3 | 12
3 | 現地調査 | 第３次 | パガン | 2023-07-13 | 5 | ～ | 2023-07-26 | 4 | 14 | 現地関係者のみ
4 | 現地調査 | 第４次 | サイパン | 2023-08-20 | 1 | ～ | 2023-09-02 | 7 | 14
5 | 現地調査 | 第５次 | テニアン | 2023-09-13 | 4 | ～ | 2023-09-28 | 5 | 16
6 | 現地調査 | 第６次 | グアム | 2023-10-19 | 5 | ～ | 2023-10-29 | 1 | 11 | 中止の可能性有
7 | 遺骨収集 | ― | サイパン | 2023-11-26 | 1 | ～ | 2023-12-07 | 5 | 12
8 | 現地調査 | 第７次 | サイパン | 2024-01-28 | 1 | ～ | 2024-02-10 | 7 | 14
9 | 現地調査 | 第８次 | テニアン | 2024-02-21 | 4 | ～ | 2024-03-07 | 5 | 16
※ 予算が決定していないため、MAXの回数で計画（案）を作成。
※ 拝礼式、追悼式の日は派遣を避けている。
※ 拝礼式前は、前年度の精算の資料作成、本年度の派遣計画作成があるので派遣は避けること。
※ ３月中旬以降は、本年度の精算の資料作成、来年度の派遣計画作成があるので派遣は避けること。
※ 表敬訪問があるので、木、金、土のCNMI往路は避けること。
※ HPOの結果報告があるので、土、日、(月)のCNMI復路は避けること。
※ パガン島の予算は「その他中部太平洋地域」で計上している。
※ 最終的には社員団体の都合を調整した上で３月末までに日程を決定する。
※ 現行の飛行機運行状況を考慮しているため日程が変更することもある。
※ 飛行機の運航状況は2021年2月現在

## R5年度計画表1.19 (hidden)
2024-02-26
令和５年度 マリアナ諸島 現地調査・遺骨収集 計画表
| 派遣区分 | 派遣名 | 実施地域 | 日程 |  |  |  |  | 期間 | 備考
1 | 現地調査 | 第１次 | テニアン | 2023-05-11 | 5 | ～ | 2023-05-26 | 6 | 16
2 | 現地調査 | 第２次 | グアム | 2023-07-06 | 5 | ～ | 2023-07-16 | 1 | 11 | 慰霊祭の日程要確認
3 | 現地調査 | 第３次 | パガン | 2023-07-13 | 5 | ～ | 2023-07-26 | 4 | 14 | 場合によっては１月
4 | 現地調査 | 第４次 | サイパン | 2023-08-20 | 1 | ～ | 2023-09-02 | 7 | 14
5 | 現地調査 | 第５次 | テニアン | 2023-09-13 | 4 | ～ | 2023-09-28 | 5 | 16
6 | 現地調査 | 第６次 | グアム | 2023-10-19 | 5 | ～ | 2023-10-29 | 1 | 11 | 慰霊祭の日程要確認
7 | 遺骨収集 | ― | サイパン | 2023-11-26 | 1 | ～ | 2023-12-07 | 5 | 12
8 | 現地調査 | 第７次 | サイパン | 2024-01-28 | 1 | ～ | 2024-02-10 | 7 | 14
9 | 現地調査 | 第８次 | テニアン | 2024-02-21 | 4 | ～ | 2024-03-07 | 5 | 16
※ 予算が決定していないため、MAXの回数で計画（案）を作成。
※ 拝礼式、追悼式の日は派遣を避けている。
※ 拝礼式前は、前年度の精算の資料作成、本年度の派遣計画作成があるので派遣は避けること。
※ ３月中旬以降は、本年度の精算の資料作成、来年度の派遣計画作成があるので派遣は避けること。
※ 表敬訪問があるので、木、金、土のCNMI往路は避けること。
※ HPOの結果報告があるので、土、日、(月)のCNMI復路は避けること。
※ パガン島の予算は「その他中部太平洋地域」で計上している。
※ 最終的には社員団体の都合を調整した上で３月末までに日程を決定する。
※ 現行の飛行機運行状況を考慮しているため日程が変更することもある。
※ 飛行機の運航状況は2021年2月現在

## 第1次(サイパン）
令和６年度 マリアナ諸島現地調査・遺骨収集派遣（第１次） 日程表（案）
日次 | 月 日 | 曜 日 | 時間 | 都市（空港） |  | 行動及び概要 |  |  |  | 借上げ（種類） | 借上げ（種類）
1 | 2024-05-09 | 5 | 17:25 | 成田 | 発 | （UA865便）
|  |  | 22:10 | グアム | 着 |  |  |  |  | 車両：（送迎）ミニバン×１台 | 車両：（送迎）ミニバン×１台
[8 empty] | グアム | 泊
2 | 2024-05-10 | 6 | 8:00 | グアム | 発 | （UA174便） |  |  |  | 車両：（送迎）ミニバン×１台 | 車両：（送迎）ミニバン×１台
|  |  | 8:45 | サイパン | 着
[7 empty] | 【在サイパン領事事務所表敬訪問】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[7 empty] | 【北マリアナ諸島歴史保存局表敬訪問】 |  |  |  | 車両：（半日）ミニバン×１台
【北マリアナ諸島北部諸島支庁表敬訪問】
【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】
[8 empty] | サイパン | 泊
3 | 2024-05-11 | 7 | 終日 |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台 | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | サイパン | 泊
4 | 2024-05-12 | 1 | 終日 |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台 | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | サイパン | 泊
5 | 2024-05-13 | 2 | 終日 |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台 | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | サイパン | 泊
6 | 2024-05-14 | 3 | 終日 |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台 | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | サイパン | 泊
7 | 2024-05-15 | 4 | 終日 |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台 | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | サイパン | 泊
8 | 2024-05-16 | 5 | 終日 |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台 | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | サイパン | 泊
9 | 2024-05-17 | 6 | 終日 |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台 | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | サイパン | 泊
10 | 2024-05-18 | 7 | 終日 |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台 | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | サイパン | 泊
11 | 2024-05-19 | 1 | 終日 |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台 | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | サイパン | 泊
12 | 2024-05-20 | 2 | 終日 |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台 | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | サイパン | 泊
13 | 2024-05-21 | 3 | 終日 |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台 | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | サイパン | 泊
14 | 2024-05-22 | 4 | 終日 |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台 | 車両：（半日）レンタカー×１台
[8 empty] | サイパン | 泊
15 | 2024-05-23 | 5 |  |  |  |  | 【北マリアナ諸島歴史保存局結果報告】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | サイパン | 泊
16 | 2024-05-24 | 6 | 9:50 | サイパン | 発 | （UA76便） |  |  |  | 車両：（送迎）ミニバン×１台 | 車両：（送迎）ミニバン×１台
|  |  | 10:35 | グアム | 着 |  |  |  |  | 車両：（送迎）荷物車×１台
|  |  | 12:10 | グアム | 発 | （UA196便）
|  |  | 15:05 | 成田 | 着 | [5 empty] | 車両：（送迎）ミニバン又は専用バス×１台
※ 日程は、現地事情等により変更することがある。
※ 飛行機の運航状況は2024年1月現在
黄色ハイライト＝修正箇所

## 第2次（パガン） (hidden)
令和６年度 マリアナ諸島現地調査派遣（第２次） 日程表（案）
日次 | 月 日 | 曜 日 | 時間 | 都市（空港） |  | 行動及び概要
1 | 2024-06-27 | 5 |  | サイパン | 発 | （定期船）
|  |  |  | パガン | 着
[8 empty] | パガン | 泊
2 | 2024-06-28 | 6 |  |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】
[8 empty] | パガン | 泊
3 | 2024-06-29 | 7 |  |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】
[8 empty] | パガン | 泊
4 | 2024-06-30 | 1 |  |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】
[8 empty] | パガン | 泊
5 | 2024-07-01 | 2 |  |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】
[8 empty] | パガン | 泊
6 | 2024-07-02 | 3 |  |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】
[8 empty] | パガン | 泊
7 | 2024-07-03 | 4 |  |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】
[8 empty] | パガン | 泊
8 | 2024-07-04 | 5 |  |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】
| Independence Day | [6 empty] | パガン | 泊
9 | 2024-07-05 | 6 |  |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】
[8 empty] | パガン | 泊
10 | 2024-07-06 | 7 |  |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】
[8 empty] | パガン | 泊
11 | 2024-07-07 | 1 |  |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】
[8 empty] | パガン | 泊
12 | 2024-07-08 | 2 |  |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】
[8 empty] | パガン | 泊
13 | 2024-07-09 | 3 |  |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】
[8 empty] | パガン | 泊
14 | 2024-07-10 | 4 |  | パガン | 発 | （チャーター船）
|  |  |  | サイパン | 着
※ 日程は、現地事情等により変更することがある。
※ 飛行機の運航状況は2023年12月現在
※ 飛行機の運航状況は2021年2月現在
Formulas:
月 日 = MAX(B7:[月 日, row above])+1

## 第3次（グアム）
令和６年度 マリアナ諸島現地調査派遣（第3次） 日程表（案）
日次 | 月 日 | 曜 日 | 時間 | 都市（空港） |  | 行動及び概要 |  |  |  | 借上げ（種類）
1 | 2024-07-05 | 6 | 11:00 | 成田 | 発 | （UA827便）
|  |  | 15:45 | グアム | 着 |  |  |  |  | 車両：（送迎）ミニバン×１台
【現地調査員と打合せ】
[8 empty] | グアム | 泊
2 | 2024-07-06 | 7 |  |  |  |  | 【現地調査】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | グアム | 泊
3 | 2024-07-07 | 1 |  |  |  |  | 【マネンガン慰霊祭】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
【聞き取り調査】
[8 empty] | グアム | 泊
4 | 2024-07-08 | 2 |  |  |  |  | 【在ハガッニャ日本国総領事館表敬訪問】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
【グアム歴史保存局表敬訪問】
【グアム警察署表敬訪問】
【国立公園局表敬訪問】
【マリアナ統合司令部表敬訪問】
【ピースリング・オブ・グアム会長と打合せ】
【現地調査】
[8 empty] | グアム | 泊
5 | 2024-07-09 | 3 |  |  |  |  | 【現地調査】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | グアム | 泊
6 | 2024-07-10 | 4 |  |  |  |  | 【現地調査】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | グアム | 泊
7 | 2024-07-11 | 5 |  |  |  |  | 【現地調査】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | グアム | 泊
8 | 2024-07-12 | 6 |  |  |  |  | 【現地調査】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | グアム | 泊
9 | 2024-07-13 | 7 |  |  |  |  | 【戦没者慰霊公苑・慰霊碑等清掃】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
【事業PR活動】
[8 empty] | グアム | 泊
10 | 2024-07-14 | 1 |  |  |  |  | 【戦没者慰霊祭】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
【事業PR活動】
[8 empty] | グアム | 泊
11 | 2024-07-15 | 2 | 12:15 | グアム | 発 | （UA196便） |  |  |  | 車両：（送迎）ミニバン×１台
|  |  | 15:05 | 成田 | 着
※ 日程は、現地事情等により変更することがある。
※ 飛行機の運航状況は2024年1月現在
※ 飛行機の運航状況は2021年2月現在

## 第4次（サイパン）
令和６年度 マリアナ諸島現地調査派遣（第４次） 日程表（案）
日次 | 月 日 | 曜 日 | 時間 | 都市（空港） |  | 行動及び概要 |  |  |  | 借上げ（種類）
1 | 2024-08-20 | 3 | 17:25 | 成田 | 発 | （UA865便）
|  |  | 22:10 | グアム | 着 |  |  |  |  | 車両：（送迎）ミニバン×１台
[8 empty] | グアム | 泊
2 | 2024-08-21 | 4 | 8:00 | グアム | 発 | （UA174便） |  |  |  | 車両：（送迎）ミニバン×１台
|  |  | 8:50 | サイパン | 着
[7 empty] | 【在サイパン領事事務所表敬訪問】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
【北マリアナ諸島歴史保存局表敬訪問】
【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】
[8 empty] | サイパン | 泊
3 | 2024-08-22 | 5 |  |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | サイパン | 泊
4 | 2024-08-23 | 6 |  |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | サイパン | 泊
5 | 2024-08-24 | 7 |  |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | サイパン | 泊
6 | 2024-08-25 | 1 |  |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | サイパン | 泊
7 | 2024-08-26 | 2 |  |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | サイパン | 泊
8 | 2024-08-27 | 3 |  |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | サイパン | 泊
9 | 2024-08-28 | 4 |  |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | サイパン | 泊
10 | 2024-08-29 | 5 |  |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | サイパン | 泊
11 | 2024-08-30 | 6 |  |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | サイパン | 泊
12 | 2024-08-31 | 7 |  |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | サイパン | 泊
13 | 2024-09-01 | 1 |  |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | サイパン | 泊
14 | 2024-09-02 | 2 |  |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
Labor Day
[8 empty] | サイパン | 泊
15 | 2024-09-03 | 3 |  |  |  |  | 【北マリアナ諸島歴史保存局結果報告】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | サイパン | 泊
16 | 2024-09-04 | 4 | 9:50 | サイパン | 発 | （UA76便） |  |  |  | 車両：（送迎）ミニバン×１台
|  |  | 10:35 | グアム | 着 |  |  |  |  | 車両：（送迎）荷物車×１台
|  |  | 12:10 | グアム | 発 | （UA196便）
|  |  | 15:05 | 成田 | 着
※ 日程は、現地事情等により変更することがある。
※ 飛行機の運航状況は2024年1月現在

## 第5次（テニアン）
令和６年度 マリアナ諸島現地調査派遣（第５次） 日程表（案）
日次 | 月 日 | 曜 日 | 時間 | 都市（空港） |  | 行動及び概要 |  |  |  | 借上げ（種類）
1 | 2024-09-11 | 4 | 17:00 | 成田 | 発 | （UA197便）
|  |  | 21:50 | グアム | 着 |  |  |  |  | 車両：（送迎）ミニバン×１台
[8 empty] | グアム | 泊
2 | 2024-09-12 | 5 | 8:00 | グアム | 発 | （UA174便） |  |  |  | 車両：（送迎）ミニバン×１台
|  |  | 8:50 | サイパン | 着
[7 empty] | 【在サイパン領事事務所表敬訪問】 |  |  | 車両：（半日）レンタカー×１台
【北マリアナ諸島歴史保存局表敬訪問】
|  |  | 14:00 | サイパン | 発 | （SIM1206便）
|  |  | 14:15 | テニアン | 着
[7 empty] | 【テニアン市庁舎表敬訪問】 |  |  | 車両：（半日）レンタカー×１台
【HPOテニアン事務所表敬訪問】
[8 empty] | テニアン | 泊
3 | 2024-09-13 | 6 |  |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | テニアン | 泊
4 | 2024-09-14 | 7 |  |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | テニアン | 泊
5 | 2024-09-15 | 1 |  |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | テニアン | 泊
6 | 2024-09-16 | 2 |  |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | テニアン | 泊
7 | 2024-09-17 | 3 |  |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | テニアン | 泊
8 | 2024-09-18 | 4 |  |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | テニアン | 泊
9 | 2024-09-19 | 5 |  |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | テニアン | 泊
10 | 2024-09-20 | 6 |  |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | テニアン | 泊
11 | 2024-09-21 | 7 |  |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | テニアン | 泊
12 | 2024-09-22 | 1 |  |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | テニアン | 泊
13 | 2024-09-23 | 2 |  |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | テニアン | 泊
14 | 2024-09-24 | 3 |  |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | テニアン | 泊
15 | 2024-09-25 | 4 | 10:30 | テニアン | 発 | （SIM2104便） |  |  |  | 車両：（半日）レンタカー×１台
|  |  | 10:45 | サイパン | 着 |  |  |  |  | 車両：（半日）レンタカー×１台
【北マリアナ諸島歴史保存局結果報告】
[8 empty] | サイパン | 泊
16 | 2024-09-26 | 5 | 9:50 | サイパン | 発 | （UA76便） |  |  |  | 車両：（送迎）ミニバン×１台
|  |  | 10:35 | グアム | 着 |  |  |  |  | 車両：（送迎）荷物車×１台
|  |  | 12:10 | グアム | 発 | （UA196便）
|  |  | 15:05 | 成田 | 着
※ 日程は、現地事情等により変更することがある。
※ 飛行機の運航状況は2024年1月現在

## 遺骨収集
令和６年度 マリアナ諸島戦没者遺骨収集派遣 日程表（案）
日次 | 月 日 | 曜日 | 時間 | 都市（空港） |  | 行動及び概要 |  |  |  | 借上げ（種類）
1 | 2024-10-17 | 5 |  |  |  |  | 【結団式】
|  |  | 17:00 | 成田 | 発 | （UA197便）
|  |  | 21:50 | グアム | 着 |  |  |  |  | 車両：（送迎）ミニバン×１台
[8 empty] | グアム | 泊
2 | 2024-10-18 | 6 | 8:00 | グアム | 発 | （UA174便） |  |  |  | 車両：（送迎）ミニバン×１台
|  |  | 8:45 | サイパン | 着 |  |  |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
【在サイパン領事事務所表敬訪問】
【北マリアナ諸島知事室表敬訪問】
【北マリアナ諸島歴史保存局表敬訪問】
【サイパン市庁舎表敬訪問】
【洗骨、遺骨整理及び検体採取】
[8 empty] | サイパン | 泊
3 | 2024-10-19 | 7 |  |  |  |  | 【洗骨、遺骨整理及び検体採取】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】
[8 empty] | サイパン | 泊
4 | 2024-10-20 | 1 |  |  |  |  | 【洗骨、遺骨整理及び検体採取】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】
[8 empty] | サイパン | 泊
5 | 2024-10-21 | 2 |  |  |  |  | 【洗骨、遺骨整理及び検体採取】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】
[8 empty] | サイパン | 泊
6 | 2024-10-22 | 3 |  |  |  |  | 【洗骨、遺骨整理及び検体採取】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】
[8 empty] | サイパン | 泊
7 | 2024-10-23 | 4 |  |  |  |  | 【洗骨、遺骨整理及び検体採取】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】
[8 empty] | サイパン | 泊
8 | 2024-10-24 | 5 |  |  |  |  | 【洗骨、遺骨整理及び検体採取】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】
[8 empty] | サイパン | 泊
9 | 2024-10-25 | 6 |  |  |  |  | 【洗骨、遺骨整理及び検体採取】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】
[8 empty] | サイパン | 泊
10 | 2024-10-26 | 7 |  |  |  |  | 【洗骨、遺骨整理及び検体採取】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】
[8 empty] | サイパン | 泊
11 | 2024-10-27 | 1 |  |  |  |  | 【洗骨、遺骨整理及び検体採取】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】
[8 empty] | サイパン | 泊
12 | 2024-10-28 | 2 |  |  |  |  | 【洗骨、遺骨整理及び検体採取】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】
[8 empty] | サイパン | 泊
13 | 2024-10-29 | 3 |  |  |  |  | 【焼骨準備】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台 | 8:00
【焼骨・追悼式】
[7 empty] | 【骨上げ】 |  |  |  | 16:00
[7 empty] | 【在サイパン領事事務所 遺骨安置】 |  |  |  | 16:00
[8 empty] | サイパン | 泊
14 | 2024-10-30 | 4 |  |  |  |  | 【北マリアナ諸島歴史保存局結果報告】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
【在サイパン領事事務所結果報告】
（遺骨証明書発給及び遺骨箱封印）
【帰還準備】
[8 empty] | サイパン | 泊
15 | 2024-10-31 | 5 |  |  |  |  | 【在サイパン領事事務所遺骨受領】 |  |  |  | 7:00
|  |  | 9:50 | サイパン | 発 | （UA76便） |  |  |  | 車両：（送迎）ミニバン×１台
|  |  | 10:35 | グアム | 着 |  |  |  |  | 車両：（送迎）荷物車×１台
|  |  | 12:40 | グアム | 発 | （UA196便）
|  |  | 15:30 | 成田 | 着
[8 empty] | 千代田区 | 泊
16 | 2024-11-01 | 6 |  |  |  |  | 【遺骨引渡式及び解団式】 |  |  |  | 10:30
※ 日程は、現地事情等により変更することがある。
※ 飛行機の運航状況は2024年1月現在
Formulas:
月 日 = MAX(B7:[月 日, row above])+1

## 第6次（テニアン）
令和６年度 マリアナ諸島現地調査派遣（第6次） 日程表（案）
日次 | 月 日 | 曜 日 | 時間 | 都市（空港） |  | 行動及び概要 |  |  |  | 借上げ（種類）
1 | 2025-02-25 | 3 | 17:25 | 成田 | 発 | （UA865便）
|  |  | 22:10 | グアム | 着 |  |  |  |  | 車両：（送迎）ミニバン×１台
[8 empty] | グアム | 泊
2 | 2025-02-26 | 4 | 8:00 | グアム | 発 | （UA174便） |  |  |  | 車両：（送迎）ミニバン×１台
|  |  | 8:45 | サイパン | 着
[7 empty] | 【在サイパン領事事務所表敬訪問】 |  |  | 車両：（半日）レンタカー×１台
【北マリアナ諸島歴史保存局表敬訪問】
|  |  | 14:00 | サイパン | 発 | （SIM1206便）
|  |  | 14:15 | テニアン | 着
[7 empty] | 【テニアン市庁舎表敬訪問】 |  |  | 車両：（半日）レンタカー×１台
【HPOテニアン事務所表敬訪問】
[8 empty] | テニアン | 泊
3 | 2025-02-27 | 5 |  |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | テニアン | 泊
4 | 2025-02-28 | 6 |  |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | テニアン | 泊
5 | 2025-03-01 | 7 |  |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | テニアン | 泊
6 | 2025-03-02 | 1 |  |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | テニアン | 泊
7 | 2025-03-03 | 2 |  |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | テニアン | 泊
8 | 2025-03-04 | 3 |  |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | テニアン | 泊
9 | 2025-03-05 | 4 |  |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | テニアン | 泊
10 | 2025-03-06 | 5 |  |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | テニアン | 泊
11 | 2025-03-07 | 6 |  |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | テニアン | 泊
12 | 2025-03-08 | 7 |  |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | テニアン | 泊
13 | 2025-03-09 | 1 |  |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | テニアン | 泊
14 | 2025-03-10 | 2 |  |  |  |  | 【サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 |  |  | 車両：（終日）レンタカー×１台
[8 empty] | テニアン | 泊
15 | 2025-03-11 | 3 | 10:30 | テニアン | 発 | （SIM2104便） |  |  |  | 車両：（半日）レンタカー×１台
|  |  | 10:45 | サイパン | 着
【北マリアナ諸島歴史保存局結果報告】
[8 empty] | サイパン | 泊
16 | 2025-03-12 | 4 | 9:50 | サイパン | 発 | （UA76便） |  |  |  | 車両：（送迎）ミニバン×１台
|  |  | 10:35 | グアム | 着 |  |  |  |  | 車両：（送迎）荷物車×１台
|  |  | 12:10 | グアム | 発 | （UA196便）
|  |  | 15:05 | 成田 | 着
※ 日程は、現地事情等により変更することがある。
※ 飛行機の運航状況は2024年1月現在
来年2月のフライトスケジュールがまだ出ていないので、前の派遣と同様のスケジュールと想定して修正しています。