## R06インド現調③ (第３次)
【別紙１-1】
令和６年度 インド現地調査・遺骨収集派遣派遣（第3次）日程表（案）
日次 | 月日 | 曜日 | 行動及び概要 | [13 empty] | 合計車両数
|  |  | 時間 | 都市（空港） | [7 empty] | コルカタ鑑定班
|  |  | 15:00 |  |  |  | 【ホテルに集合】
1 | 2025-02-09 | 1
|  |  | 15:30 |  |  |  | 【結団式及び説明会】ホテル内会議室で実施、終了後解散
[15 empty] | 都内 | 泊
空港までミニバス（10人乗り）×送迎１台
|  |  | 10:50 | 羽田 | 発 | （NH837便）
2 | 2025-02-10 | 2 | 16:30 | デリー | 着 |  | 【事業費の両替】
[15 empty] | デリー | 泊
ミニバス（10人乗り）×送迎１台
3 | 2025-02-11 | 3 | 終日 | デリー |  |  | 【インド外務省東アジア局表敬訪問及び打合せ】
【在インド日本国大使館表敬訪問及び打合せ】
[15 empty] | デリー | 泊
車両（５人乗り）×半日7台
|  |  | 8:05 | デリー | 発 | （6E2525便）
|  |  | 10:55 | ディマプール | 着
4 | 2025-02-12 | 4 |  | ディマプール | 発 | （車）※約２時間
|  |  |  | コヒマ | 着
|  |  | 午後 |  |  |  | 【コヒマ日本遺骨収集チーム打合せ】
[15 empty] | コヒマ | 泊
車両（５人乗り）×終日7台
|  |  | 午前 | ホテル | 発 | （車）※約0.5時間
|  |  |  | 州政府 | 着 |  | 【ナガランド州政府表敬訪問及び打合せ】
5 | 2025-02-13 | 5 |  | 州政府 | 発 | （車）※約3時間
|  |  | 午後 | チャカバマIB | 着 |  | 【現地調査及び試掘】
|  |  |  | チャカバマIB | 発
|  |  |  | ホテル | 着
[15 empty] | コヒマ | 泊
車両（５人乗り）×終日7台
|  |  | 午前 | ホテル | 発 | （車）※約３時間
|  |  |  | チャカバマIB | 着 |  | 【現地調査及び試掘】
6 | 2025-02-14 | 6 | 午後 | チャカバマIB | 発
|  |  |  | ホテル | 着
[15 empty] | コヒマ | 泊
車両（５人乗り）×終日7台
|  |  | 午前 | ホテル | 発 | （車）※約1時間
7 | 2025-02-15 | 7 |  | アラズラ | 着 |  | 【現地調査及び試掘】
|  |  | 午後 | アラズラ | 発
|  |  |  | ホテル | 着
[15 empty] | コヒマ | 泊
車両（５人乗り）×終日7台
資料整理
8 | 2025-02-16 | 1 | 終日 |  |  |  | 【ホテルで勤務】
情報収集
[15 empty] | コヒマ | 泊
車両（５人乗り）×終日7台
|  |  | 午前 | ホテル | 発 | （車）※約1.5時間
9 | 2025-02-17 | 2 |  | アラズラ | 着 |  | 【現地調査及び試掘】
|  |  | 午後 | アラズラ | 発
|  |  |  | ホテル | 着
[15 empty] | コヒマ | 泊
車両（５人乗り）×終日7台
|  |  | 午前 | コヒマ | 発 | （車）※約6時間 |  |  |  | 09:00 | コヒマ | 発 |  | コヒマ科学大にて形質鑑定準備
|  |  |  | ケクリマ | 着
10 | 2025-02-18 | 3 | 午後 | ケクリマ | 発 |  | 【ケクリマを経てプツェロへ移動】
|  |  |  | プツェロ | 着 |  |  |  |  | 午後 | ホテル | 着
[8 empty] | プツェロ | 泊 | [5 empty] | コルカタ | 泊
[17 empty] | 車両（５人乗り）×終日6台 | 車両（５人乗り）×半日１台、通訳×１
|  |  | 午前 | プツェロ | 発 | （車）※約6時間 |  |  |  | 7:00 | コヒマ | 発 | 6E958便
11 | 2025-02-19 | 4 | 午後 | プツェロ | 着 |  | 【現地調査及び試掘】 |  |  | 11:25 | ディマプール | 発 |  | 【移動】
|  |  |  | コヒマ | 着 |  |  |  |  | 12:45 | コルカタ | 着
[8 empty] | コヒマ | 泊 | [5 empty] | コルカタ | 泊
|  |  | 午前 | コヒマ | 発 | [11 empty] | 車両（５人乗り）×終日6台 | 車両（５人乗り）×終日１台、通訳×１
|  |  |  | ズブサ、カブマ | 着 | （車）※約1.5時間
12 | 2025-02-20 | 5 |  |  |  |  | 【現地調査及び試掘】 |  |  | 終日 | コルカタ |  |  | 【共同形質鑑定】
|  |  | 午後 | ズブサ、カブマ | 発
|  |  |  | コヒマ | 着 |  |  | コヒマ | 泊 | [5 empty] | コルカタ | 泊
|  |  | 午前 | コヒマ | 発 | [11 empty] | 車両（５人乗り）×終日6台 | 車両（５人乗り）×終日１台、通訳×１
|  |  |  | ズブサ、カブマ | 着 | （車）※約1.5時間
13 | 2025-02-21 | 6 | 午後 | ズブサ、カブマ | 発 |  | 【現地調査及び試掘】 |  |  | 終日 | コルカタ |  |  | 【専門家会議】
|  |  |  | コヒマ | 着
[8 empty] | コヒマ | 泊 | [5 empty] | コルカタ | 泊
[17 empty] | 車両（５人乗り）×終日6台 | 車両（５人乗り）×1日１台、通訳×１
14 | 2025-02-22 | 7 | 終日 | コヒマ |  |  | 【現地調査及び試掘】 |  |  | 終日 | コルカタ |  |  | 【鑑定所作成】
【コヒマ科学大学にて検体以外の遺骨の保管依頼、遺骨保管】
[15 empty] | コルカタ | 泊
ミニバス（10人乗り）×送迎１台
|  |  | 9:00 | ディマプール | 発 | （6E2526便） |  |  |  | 14:30 | コルカタ
15 | 2025-02-23 | 1 | 13:35 | デリー | 着
[10 empty] | 17:00 | デリー |  |  | 【本体と合流】
[15 empty] | デリー | 泊
|  |  |  | 帰国準備 |  |  | 【帰国準備】
16 | 2025-02-24 | 2
|  |  | 18:55 |  |  | （NH838便）
[15 empty] | 機中 | 泊
17 | 2025-02-25 | 3 | 5:55 | 羽田 | 着 |  | 【解団】
【帰国後の各種手続き】
※ 日程は、現地事情等により変更することがある。
Formulas:
月日 = MAX(B8:[月日, row above])+1

## 没
Attached１
Field Survey of the India in FY2023（1st Delegation） Schedule （Draft）
No | Date | Day | Activity Outline | [13 empty] | 合計車両数
|  |  | time | City(Airport) |  | Group 1（Kohima） |  |  |  | time | City(Airport) |  | Group 2（Kohima、Pfulse-ro）
|  |  | 15:00 |  |  |  | 【Meet at the Hotel】
1 | 2023-10-01 | Sun
|  |  | 15:30 |  |  |  | 【Inauguration Ceremony 】
Tokyo
空港までミニバス（10人乗り）×送迎１台
|  |  | 10:15 | Haneda | Dep | （Flight NH837）
2 | 2023-10-02 | Mon | 15:55 | Dehli | Arr |  | 【Currency exchange】
Dehli
ミニバス（10人乗り）×送迎１台
3 | 2023-10-03 | Tue | All day | Dehli |  |  | 【Courtesy Call & Meeting with Embassy of Japan in India】
【Courtesy Call & Meeting with Indian Ministry of Foreign Affairs East Asia Division】
Dehli
車両（５人乗り）×半日５台
|  |  | 8:05 | Dehli | Dep | （6E2525便）
|  |  | 10:55 | Dimapur | Arr
4 | 2023-10-04 | Wed |  | Dimapur | Dep | 2h by vehicle
|  |  |  | Kohima | Arr |  | 【Meeting with 2nd World war Kohima Japanese bone collection team】
|  |  | p.m |  |  |  | 【Courtesy Call & Meeting with Nagaland State government】
Kohima
車両（５人乗り）×All day５台
|  |  | a.m | Kohima | Dep | 0.5h by vehicle
|  |  |  | KohimaScience college | Arr |  | 【Courtesy Call & Meeting with KohimaScience college】
5 | 2023-10-05 | Thu |  | KohimaScience college | Dep | 1h by vehicle
|  |  | p.m | Aradura、Bouzie | Arr |  | 【Field Survey＆excavation】Bouzie
|  |  |  | Aradura、Bouzie | Dep |  | NL-34
|  |  |  | Kohima | Arr
Kohima
車両（５人乗り）×All day５台
|  |  | a.m | Kohima | Dep | 3h by vehicle
|  |  |  | Chozuba | Arr |  | 【Field Survey＆excavation】Chozuba
6 | 2023-10-06 | Fri | p.m | Chozuba | Dep |  | NL-30
|  |  |  | Kohima | Arr
Kohima
車両（５人乗り）×All day５台
|  |  | a.m | Kohima | Dep | 3h by vehicle
7 | 2023-10-07 | Sat |  | Chozuba | Arr |  | 【Field Survey＆excavation】Chozuba
|  |  | p.m | Chozuba | Dep |  | NL-30
|  |  |  | Kohima | Arr
Kohima
車両（５人乗り）×All day５台
|  |  | a.m | Kohima | Dep | 1.5h by vehicle
8 | 2023-10-08 | Sun |  | Zubza、Khabvuma（Bunkerhill） | Arr |  | 【Field Survey＆excavation】Zubza、Khabvuma（Bunkerhill）
|  |  | p.m | Zubza、Khabvuma（Bunkerhill） | Dep |  | K-39
|  |  |  | Kohima | Arr
Kohima
車両（５人乗り）×All day５台
|  |  | a.m | Kohima | Dep | 1.5h by vehicle
9 | 2023-10-09 | Mon |  | Zubza、Khabvuma（Bunkerhill） | Arr |  | 【Field Survey＆excavation】Zubza、Khabvuma（Bunkerhill）
|  |  | p.m | Zubza、Khabvuma（Bunkerhill） | Dep |  | K-39
|  |  |  | Kohima | Arr
Kohima
[9 empty] | １班車両数 | [6 empty] | ２班車両数 | 車両（５人乗り）×All day５台
|  |  | a.m | Kohima | Dep | 1-2h by vehicle |  |  | 車両（５人乗り）×All day3台 | 09:00 | Kohima | Dep | 3h by vehicle |  |  | 車両（５人乗り）×All day2台
10 | 2023-10-10 | Tue |  | 10 milestone | Arr |  | 【Field Survey＆excavation】 | [6 empty] | 【Move to Pfulse-ro】
|  |  | p.m | 10 milestone | Dep |  | 10 milestone | [6 empty] | NL-7,25,26,27,28
|  |  |  | Kohima | Arr |  |  |  |  | p.m | Pfulse-ro | Arr |  | 【Field Survey＆excavation】Pfulse-ro
[8 empty] | Kohima | [6 empty] | Pfulse-ro
[9 empty] | 車両（５人乗り）×All day3台 | [6 empty] | 車両（５人乗り）×All day2台 | 車両（５人乗り）×All day５台
11 | 2023-10-11 | Wed | All day | Kohima |  |  | 【Field Survey＆excavation】Pimple hill |  |  | All day | Pfulse-ro |  |  | 【Field Survey＆excavation】Pfulse-ro
[7 empty] | NL-33 | [6 empty] | NL-7,25,26,27,28
[8 empty] | Kohima | [6 empty] | Pfulse-ro
|  |  | a.m | Kohima | Dep |  |  |  | 車両（５人乗り）×All day3台 | [6 empty] | 車両（５人乗り）×All day2台 | 車両（５人乗り）×All day５台
|  |  |  | Kekrima | Arr | 1.5h by vehicle |  |  |  | All day | Pfulse-ro |  |  | 【Field Survey＆excavation】Pfulse-ro
12 | 2023-10-12 | Thu |  |  |  |  | 【Field Survey＆excavation】Kekrima | [6 empty] | NL-7,25,26,27,28
|  |  | p.m | Kekrima | Dep
|  |  |  | Kohima | Arr |  |  | Kohima | [6 empty] | Pfulse-ro
|  |  | a.m | Kohima | Dep |  |  |  | 車両（５人乗り）×All day3台 | [6 empty] | 車両（５人乗り）×All day2台 | 車両（５人乗り）×All day５台
13 | 2023-10-13 | Fri |  | Chizami | Arr | 5-6h by vehicle |  |  |  | All day | Pfulse-ro |  |  | 【Field Survey＆excavation】Pfulse-ro
[7 empty] | 【Field Survey＆excavation】Chizami | [6 empty] | NL-7,25,26,27,28
|  |  | p.m | Chizami | Dep |  | NL-32,K-19
|  |  |  | Kohima | Arr |  |  | Kohima | [6 empty] | Pfulse-ro
|  |  | a.m | Kohima | Dep |  |  |  | 車両（５人乗り）×All day3台 | [6 empty] | 車両（５人乗り）×All day2台 | 車両（５人乗り）×All day５台
|  |  |  | Aradura | Arr | 5h by vehicle |  |  |  | a.m
14 | 2023-10-14 | Sat |  |  |  |  | 【Field Survey＆excavation】Aradura |  |  | 9:00 | Pfulse-ro | Dep | 3h by vehicle
|  |  | p.m | Aradura | Dep |  |  |  |  | 14:00 | Kohima | Arr |  | 【Move to Kohima】
|  |  |  | Kohima | Arr |  | 【 Anthropological examination & specimen collection】
[7 empty] | At KohimaScience college | [7 empty] | Kohima
車両（５人乗り）×All day５台
15 | 2023-10-15 | Sun | All day | Kohima |  |  | 【Field Survey＆excavation】P`khal
NL-29
【Request of preliminary survey for Kohima Japanese Bone Collection Team】
Kohima
16 | 2023-10-16 | Mon | 11:25 | Dimapur | Dep | （6E2526便）
|  |  | 14:10 | Dehli | Arr
|  |  | 18:00 | Dehli | Dep | （Flight NH838）
Overnight on board
17 | 2023-10-17 | Tue | 5:55 | Haneda | Arr |  | 【Disbandment Ceremon】
【Various procedures】
※ The timetable is subject to change due to any situation.
Formulas:
Date = MAX(B11:[Date, row above])+1